**Звіт про стан виконання**

**Плану заходів з реалізації стратегічних цілей діяльності ДПС на 2021 рік,**

**затвердженого наказом ДПС від 30.07.2020 № 376 (зі змінами)**

***Станом на 01.08.2021***

| **Стратегічна ініціатива****(відповідно до наказу ДПС від 10.12.2019 № 205 (зі змінами)** | **Номер заходу** | **Найменування заходу** | **Індикатор виконання** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Результат виконання** | **Відмітка про виконання (виконано/не виконано/****виконується)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Стратегічна ціль 1. СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ** |
| 1.4. Вдосконалення та автоматизація робочих процесів та процедур | 1.4.1 | Забезпечення автоматизації процедур діяльності ДПС на підставі заявок структурних підрозділів ДПС | Підготовлено технічне завдання;впроваджено програмне забезпечення | 2021 рік | Департамент електронних сервісів | За січень - липень 2021 року погоджено 146 заявок щодо автоматизації процедур діяльності ДПС для мінімізації впливу людського фактора.Проведено робочу зустріч із працівниками підрозділу контролю за підакцизними товарами на предмет побудови централізованої системи відеоконтролю за виробництвом спирту на підприємствах-виробниках. На сьогодні проводиться технічна реалізація проєкту.Для забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС укладено:додаткову угоду від 16.02.2021 № 2 про внесення змін до Договору від 25.11.2020 № 85 (Послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок»);додаткову угоду від 16.02.2021 № 2 про внесення змін до Договору від 15.09.2020 № 60 (послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Офіційний веб-портал»);додаткову угоду від 16.02.2021 № 3 про внесення змін до Договору від 31.07.2020 № 38 (послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС «Електронний кабінет»);додаткову угоду від 16.02.2021 № 2 про внесення змін до Договору від 17.08.2020 № 42 (послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Управління документами»);договір щодо надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» (№ 5 від 05.04.2021); договір щодо надання послуг з використання у 2021 році Комплексної системи управління інформаційним обміном з нормативно-правовою підтримкою ЛІГА:КОРПОРАЦІЯ (№ 9 від 13.04.2021) та додаткову угоду до договору № 9 від 13.04.2021 (№ 1 від 20.04.2021);договір щодо надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок» (№ 22 від 30.04.2021);договір щодо надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Управління документами» (№ 25 від 12.05.2021).Укладено та виконується Договір від 07.06.2021 № 43 «Технічна підтримка існуючого серверного обладнання».Укладено та виконується Договір від 11 .06.2021 № 46 щодо надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет».У рамках проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» укладено договір № Т 2/04-21 від 11.06.2021 між Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа», Державною податковою службою України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Програміка» на модернізацію програмного забезпечення з системою захисту інформації до ІТС «Електронний кабінет» шляхом розробки прикладного програмного інтерфейсу (АРІ) реєстрів відкритої частини інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» в частині надання інформації через Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (Трембіта).Здійснюється погодження проекту договору на закупівлю послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет», в т.ч. з Міністерством цифрової трансформації (лист від 25.05.2021 №6221/5/99-00-12-08-01-05).Договір № Т 2/04-21 від 11.06.2021 виконано, результати програмування та виключні майнові права інтелектуальної власності на них, а також технічна документація передані ДПС актом № 24 від 19.07.2021.Відповідно до листа Департаменту інфраструктури та бухгалтерського обліку (№ 906/99-00-10-06-01-08 від 20.04.2021) надано пропозиції до зведеного кошторису ДПС на 2022 рік за КЕКВ 3160 та 2240 (№ 3659 № 99-00-12-08-02-08 від 21.04.2021).Програмне забезпечення ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - доопрацьовано ПЗ в частині відображення в СЕА РПСЕ залишків пального відповідно до зареєстрованих заявок на поповнення із умовою оподаткування «5».ФС ПРРО:-оновлено системні бібліотеки;-оновлено XSD схеми check01.xsd, zrep01.xsd;-додано типи:DGDate – «Загальний тип» Дата у форматі «ддммрррр», DGTime – «Загальний тип «Час у форматі ггххсс», DGDateTime – «Загальний тип «Дата і час у форматі ддммррррггххсс»;-оновлено Фіскальний Сервер ПРРО в частині візуалізації документів, доопрацьовано обробку найменувань великого розміру;-доповнено перевірку дати закриття зміни;-доповнено перевірку дати закриття зміни;-внутрішні доопрацювання щодо стабільності роботи;- оновлено приклади, виправлено в check01(Ломбард).xml;- в Z-звіт додано поля Загальна сума переказів (15.2 цифри);- в XSD схеми додано елемент Загальна сума переказів (15.2 цифри);- оновлено приклади з новими елементами;- оновлено розділ "Запит підсумків останньої зміни" в "ФС ПРРО - Опис системи.docx" Опис АРІ Фіскального Сервера (Єдине вікно подання електронної звітності);- оновлено Протокол передачі інформації Редакція "Технологія зберігання і збору даних РРО для ДПC";- додано приклад Z звіту операції переказу коштів для РРО загального призначення;- оновлено приклади, в zrep01(АЗС).xml, zrep01(Опис всіх елементів).xml додано елементи:- номер паливно-роздавальної колонки (64 символи);- номер крану паливно-роздавальної колонки (64 символи).- при візуалізації додано виведення "ДОКУМЕНТ СКАСОВАНО" та "ДОКУМЕНТ СТОРНОВАНО";- оновлено схеми XSD.ZIP в частині зміни порядку елементів "REVOKED" і "STORNED";- оновлено приклади, додано check01(Валюта конвертація).xml,check01(Валюта сторно конвертації).xml;- оновлено приклади, виправлено check01(Початок офлайн сесії).xml, check01(Завершення офлайн сесії).xml;- доопрацьовано візуалізацію документів;- візуалізація чеків;- додано відображення кодів акцизних марок;- оновлено приклади, додано коди акцизних марок до check01(Два податки).xml, check01(Опис всіх елементів).xml.Оновлено ФС ПРРО:- тип DGLetter - виправлено розмір з 3 на 1-елемент DISCOUNTTAX - виправлено тип з LetterColumn на TaxColumn.**-**додано підтримку фіскальних чеків типу «Чек обслуговування у ломбарді»;-додано тип "4-Чек обслуговування у ломбарді";-додано приклад «check01 (Ломбард).xml»;-додано обробку чеків на повернення для типу «1-Чек переказу коштів».Оновлено системні бібліотеки КлієнтівWindows і Android.Оновлено документацію «ФС ПРРО - Опис системи.docx» в частині видаткових чеків – надано можливість реєстрації фіскального номеру чеку, для якого здійснюється повернення, в режимі онлайн або офлайн.Оновлено ФС ПРРО і Клієнтів:-додано команду «Запит Z-звіту розширений»;-в структуру (команда «Запит доступних об'єктів») додано поле Ознака ФОП – платника єдиного податку;-в команду «Запит стану ПРРО» додано можливість запиту відомостей об’єкту оподаткування; -в структуру запиту додано поле Ознака запиту відомостей об’єкту оподаткування (не обов’язковий); -в структуру відповіді додано поле Відомості об’єкту оподаткування;-в структуру відповіді (команда «Запит переліку змін за період») додані поля Фіскальний номер документа «Закриття зміни», Фіскальний номер Z-звіту;-в структуру відповіді (команда «Запит переліку документів зміни») додано поле Дата і час операції, зафіксованої документом;-виправлено обробку анулювання ПРРО;-для станів платника 11,12,16,22,37 реалізовано «скасування» ПРРО;-виправлено помилку обрахунку підсумків у разі наявності Службової видачі;-додано діагностичні повідомлення;-виправлено помилку обробки сертифікатів, в строкових полях яких присутній апостроф;- розширено діагностику;-додано можливість сторнування документів типу «Службове внесення», «Службова видача»;-додано можливість сторнування документів типу «Службове внесення», «Службова видача»;- оптимізовано роботу з СКБД;-додано перевірку сторнування документів у поточній зміні;-додано перевірку наявності фіскального номера вхідного документа;-доопрацьовано візуалізацію чеків та додано відомості щодо платіжного терміналу;-виправлено помилку в частині відправлення запиту щодо чеків на повернення; -доопрацьовано візуалізацію чеків «Видача готівки»;-доопрацьовано перевірку підсумків Z-звіта у разі «порожньої» зміни;-доопрацьовано обробку документів типу «3-Чек видачі готівки»;-додано обробку завершення сертифікату касира впродовж офлайн сесії.- в форму чека для візуалізації і печаті додано поле «Контрольне число», яке містить геш попереднього офлайн документа.Оновлено системні бібліотеки.В розділи Платіжні системи та Реквізити програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС) додано елементи POS-термінал, Дата та час транзакції та Номер чека транзакції (128 символів).Додано приклад пакету офлайн документів.Для Клієнтів ПРРО додано діагностику на підставі звернень користувачів.В документації «ФС ПРРО - Опис системи.docx» -внесено зміни до розділу «Формування Діапазону та облік фіскальних номерів»;- проведено зміни ФСКО, додано опис кодів повернення HTTP ФСКО, проведено зміни ФСКО (п.1) -додано підсумки по типу чека, заокруглення та загальну суму без заокруглення;-в розділ «Підсумки реалізації і повернення» Z-звіту додані елементи Заокруглення (15.2 цифри), Загальна сума без заокруглення (15.2 цифри);-додано приклади Валюта службова видача, Валюта підкріплення, Валюта службове внесення;-додано команду «Запит переліку операторів (касирів) для суб’єкта господарювання»;-додано контроль надсилання онлайн документів у разі відкритої офлайн сесії;для формування звітності реалізовано можливість перегляду журналу розрахункових документів (чеків, звітів, тощо) для ПРРО СГ, які вже скасовані;-при відображенні чеку на сайті надано можливість інвертувати суми RNDSUM;-в розділ «Підсумки реалізації і повернення» Z-звіту додані елементи заокруглення (15.2 цифри) (наприклад, 0.71), загальної суми без заокруглення (15.2 цифри) (наприклад, 1000.71). Оновлено Клієнти ПРРО в частині закриття зміни.Оновлено ФСКО:- доопрацьовано обробку позаштатних ситуацій.Оновлено Клієнти ПРРО(Windows, Android):-оновлено ПЗ в частині зменшення за шириною шаблону стрічки;-оновлено документацію (розділ «Друк чеків»);-до найменування ФОП додано "ФОП";-клієнт Windows - приймається десятковий розділювач «.» або ",", незважаючи на регіональні налаштування;-клієнт Android - оновлено системні бібліотеки;-оновлено документацію в частині картки номенклатури, гармонізовано послідовність полів зі структурою імпорту/експорту;-виправлено опрацювання відмови від офлайн режиму;-додано сповіщення користувача щодо наявності оновлення за посиланням: ftp://ftp.sta.gov.ua/electornna\_zvitnist\_install&update/Version.Клієнт Windows: інсталятору надано можливість перевірки наявності запущеного додатку.- виправлено обробку окремих ситуацій створення Z-звіту;-в документацію додано інформацію щодо використання клавіатурного сканера;- виправлено обробку окремих ситуацій створення Z-звіту;-посилання на завантаження ПЗ змінено на <https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy-/programniy-reestrator>;-посилання на файл з номером поточної версії ПЗ змінено на [https://tax.gov.ua/data/material/000/357/ 453416/Version.txt](https://tax.gov.ua/data/material/000/357/%20453416/Version.txt);- додано ставку ПДВ 14%;- додано можливість реєстрації чеків "Видача готівки";- для друкування чеку додано вибір масштабу печатного бланку;-надано можливість вивантаження звітності в кодуванні UTF-8;- виправлено візуалізацію чеків видачі готівки;- виправлено візуалізацію і печать чеків;- доопрацьовано програмне забезпечення "ПРРО Каса" Android в частині вводу даних номенклатури;- до даних візуалізації форми чеків для виведення на екран додано:1. позначку щодо режиму роботи (офлайн/ онлайн);2. контрольне число, сформоване в режимі офлайн та виведено в ПЗ ПРРО Каса та при виконанні пошуку в ЕК;- допрацьовано електронну форму чеку, яка надається покупцю;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині службового внесення після відкриття зміни та закриття зміни;- у версії Android додано відображення фіскального номера ПРРО;-доопрацьовано програмне забезпечення в частині експорту журналу Z звітів ПРРО каса на Android;- додано кнопку «Відкриття зміни»;- виправлено перевірку наявності нової версії ПЗ;- оновлено документацію;- оновлено системні бібліотеки;- виправлено візуалізацію і печать розділу "Видача готівки" Z-звітів.- в частині доопрацювання обробки некоректного завершення офлайн сесії;- в Android додано функцію очищення бази даних;- в Android реалізовано перевірку видачі користувачем дозволу на використання камери і сховища.Доопрацювано підвищення надійності і стабільності роботи ПЗ.В клієнті Android додано експорт даних Z-звітів за період.Додано резервне копіювання бази даних.В документацію клієнтів Windows і Android додано розділ "Резервне копіювання бази даних".З метою, щоб клієнтське ПЗ повідомляло користувачів про наявність оновлення - оновлено файл Version на старому FTP.Оновлено документацію клієнтів та самі клієнти Windows і Android для завантаження та файл Version.txt для автоматичного оновлення.Оновлено системні бібліотеки.Оновлення сертифікатів НБУ:-при використанні міжмережевих екранів (фаєрволів) дозволено підключення з внутрішньої мережі на зовні для DNS-імені zc.bank.gov.ua".Оновлено xsd на сайті ДПС для завантаження.Оновлено клієнтське і серверне програмне забезпечення в частині обміну документами з державними органами (SWinED). Додано до всіх сховищ нові сертифікати АЦСК Україна.ZPGate, ZPStamp:- внесено в перелік виключень, які не обробляються як запити, форми:J/F 1307001 Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку;J/F 1407201 Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок;J/F 1307301 Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок;J/F 1407301 Повідомлення про уточнення ДПС даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок;J/F 1307401 Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок (залишки);-оновлено модулі на всіх площадках;-доопрацьовано ПЗ в частині приймання та обробки «Заявка на поповнення (коригування) залишку пального»;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації заявки на доопрацювання ЄРПН в частині приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних за новими формами;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації заявок на створення програмного забезпечення приймання та обробки «Акцизна накладна», «Розрахунку коригування до акцизної накладної», «Заявка на поповнення (коригування) залишку пального та спирту етилового» та на створення та функціонування Системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП та СЕ) в частині опису кожного показника формули та механізмів обрахунку показників формули, що визначені у пункті 232.3 статті 232 Податкового кодексу України;-доопрацьовано програмне забезпечення в частині здійснення перевірки номеру митної декларації;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації відвантаження зі стаціонарного акцизного складу із напрямом використання 9 на пересувний, який здійснить пересування по території України товару до кордону;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Заявки на доопрацювання Єдиного реєстру податкових накладних в частині приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних за новими формами (J/F1201012, J/F1201212);-доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації з пересувного складу із напрямом використання 13 на стаціонарний склад; - доопрацьовано програмне забезпечення в частині приймання та обробки «Розрахунку коригування до акцизної накладної» щодо відсутності перевірки на відповідність кг до літрів пального приведених до температури 15C є показників 1-го рядка розрахунку коригування; -доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Доповнення до заявки на створення програмного забезпечення приймання та обробки «Заявка на поповнення (коригування) залишку пального та спирту етилового» та «Розрахунку коригування»; - доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Заявки на обробку запиту на отримання інформації щодо незареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування;-доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Доповнення до заявки на створення програмного забезпечення приймання та обробки«Акцизна накладна»; -доопрацьовано програмне забезпечення в частині виключення в розрахунку коригування до акцизної накладної перевірки на відповідність показників обсягу реалізованого пального першого рядка;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині перевірки поля «податкового номера отримувача (покупця) відповідно до «Заявки на доопрацювання Єдиного реєстру податкових накладних в частині приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних за новими формами»;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реєстрації другого примірника розрахунку коригування до акцизної накладної;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Заявка на створення (удосконалення) програмного забезпечення IТС «Єдине вікно подання електронної звітності», ІТС «Податковий блок» в частині автоматизованої обробки податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та реалізації вимог Протоколу № 16 про надання Державною податковою службою України до Пенсійного фонду України відомостей зі звітності страхувальників; Заявки на створення (удосконалення) програмного забезпечення IТС «Єдине вікно подання електронної звітності», ІТС «Податковий блок» в частині автоматизованої обробки податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця та реалізації вимог Протоколу № 17 про надання Державною податковою службою України до Пенсійного фонду України відомостей зі звітності страхувальників.ZPGate:-доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Заявки на модернізацію ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», ІТС «Електронний кабінет», ІТС «Податковий блок» в частині приймання та обробки електронних документів, підписаних посиленими сертифікатами КНЕДП (АЦСК) «Дія»;- вилучено обробку застарілих бланків РК до АН, що згідно Заявці діють до 01.04.2021.- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Доповнення до Заявки на доопрацювання Єдиного реєстру податкових накладних в частині приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних за новими формами, а саме: при обробці ПН перевіряється поле «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» особи, яка склала ПН на наявність права складання такої ПН;-доопрацьовано програмне забезпечення в частині відмови в прийнятті з 01.04.2021 попередньої версії Декларації з ЄСВ;-доопрацьовано програмне забезпечення в частині здійснення алгоритму перевірки декларації платника єдиного податку;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині внесення змін до алгоритму прийняття Додатку Декларації єдиного податку 1 для 3 групи;-доопрацьовано програмне забезпечення в частині приймання декларації з податку на прибуток з додатком ТЦ без обмеження строку давності;-доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Заявки на створення (удосконалення) програмного забезпечення IТС «Єдине вікно подання електронної звітності», ІТС «Податковий блок» в частині автоматизованої обробки податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця та реалізації вимог Протоколу № 17 про надання Державною податковою службою України до Пенсійного фонду України відомостей зі звітності страхувальників;- виправлено текст квитанції щодо права підпису ПН;- уточнено алгоритм визначення права підпису ПН/РК (Директор, Бухгалтер, Співробітник);- вирішено проблеми реплікації;-доопрацьовано програмне забезпечення в частині реєстрації ПН, де дата складання ПН дорівнює даті набуття статусу СЕД;- внесено зміни до існуючого алгоритму контролю в частині здійснення перевірки на право складання ПН/РК відповідно до дати початку дії останнього (діючого) сертифікату та до тексту квитанції; - виправлено процес формування zip-файла при направленні звітів до ПФУ;-доопрацьовано програмне забезпечення в частині реєстрації другого примірника акцизної накладної;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині внесення змін до алгоритму прийняття ПН при зазначенні коду УКТЗЕД та коду ставки «14»;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині приймання РК до АН із кодом операцій «8», де отримувач неплатник (1000000000);- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації доповнення до Заявки на доопрацювання ЄРПН в частині приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних за новими формами;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реєстрації ПН від платника, який відмовився від коду ДРФО;-доопрацьовано програмне забезпечення відповідно до внесених змін в Заявці на обмін ДПС-ПФУ Податковий розрахунок зміни з урахуванням позиції ПФУ;доопрацьовано програмне забезпечення в частині обробки розрахунків коригування для податкових накладних з великою кількістю записів (99999):вилучено обмеження на кількість рядків РК; процес обробки РК з кількістю рядків > 1000 виведено в системний журнал;вилучено перезапуск у разі накопичення черги вхідних документів;- допрацьовано програмне забезпечення в частині врахування зупинення перебігу строків давності під час контролю строків давності;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Доповнення до Заявки на доопрацювання Єдиного реєстру податкових накладних в частині приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних за новими формами , а саме: - щодо порядку реєстрації в ЄРПН ПН, складених на операції, з постачання на митній території України окремих видів сільськогосподарської продукції (що класифікуються за товарною позицією 0401 згідно з УКТ ЗЕД), операції з постачання якої підлягає оподаткуванню за нульовою ставкою або, які звільнені від оподаткування ПДВ;- щодо порядку контролю реєстрації РК до ПН, у разі коригування кількісних та/або вартісних показників табличної частини таких ПН.- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Доповнення до Заявки на доопрацювання Єдиного реєстру податкових накладних в частині приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних за новими формами щодо здійснення процесу реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, складеної з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; - внесено зміни в алгоритм обробки заяви за ф.№1-ПРРО із позначкою про скасування реєстрації ПРРО.- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реалізації Доповнення до Заявки на створення програмного забезпечення приймання та обробки «Акцизна накладна» щодо перевірки на заповнення одного із складів на який фізично відвантажене (отримане) пальне або спирт етиловий за умови якщо код операцій для складання в одному примірнику = 4 та напрям використання = 0;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних за рішенням суду;- доопрацьовано програмне забезпечення в частині реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних, а саме: збільшено кількість рядків;- доопрацьовано програмне забезпечення ЄРПН в частині здійснення операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції (14).ZPStamp:- додано можливість обміну між «відкритою» та «захищеною» площадками по протоколу HTTP;-оновлено параметри загрузки переліків відкликаних сертифікатів (підтримуються рядки 0-999);- в секцію "Common" додано параметри FileOutputBigNlNk, FileOutputBigNlNkN.Оновлено WEB-інтерфейс ЄВПЕЗ:- роль для виконання рішень суду «Зміна суми переплати за рішенням суду» зроблено самостійною, що не потребує додаткового призначення іншої ролі.Оновлено версію веб-інтерфейсу ЄВПЕЗ:- у Реєстрі податкових накладних додано стовпчики: загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14% та усього обсяги постачання за ставкою 14 % (код ставки 14).Оновлено WEB-інтерфейс ЄВПЕЗ в частині оптимізації вибору ПН/РК для судових рішень.Оновлено WEB-інтерфейс ЄВПЕЗ 1.0.0.2244 в частині збільшення кількості документів на сторінці при обробці судових рішень щодо реєстрації ПН/РК до 1000.Виправлено анулювання по суду "недопроведених" ПН/РК.Доопрацьовано програмне забезпечення в частині відображення в ЄРАН2019 та СЕАРПСЕ обсягів пального, які було поповнено Заявкою на поповнення (коригування) залишку пального.Оновлено сервер та клієнти SWinED в частині реалізації трасування команд SQL при рівні логування Debug або All;-реалізовано очищення файлів журналу старше 30 днів.Оновлено WEB-інтерфейс ЄВПЕЗ 1.0.0.2265 відповідно до Заявки на створення підсистеми отримувач ПММ за акцизними накладними код операції «3» суб’єкти господарювання не є платником акцизного податку.Оновлено програмне забезпечення в частині прийняття довідкового податкового розрахунку.Реалізовано заявку на формування файлу даних з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий для оприлюднення на офіційному вебпорталі.Оновлено WEB-інтерфейс Архіву електронної звітності:- надано можливість перегляду та вивантаження до будь-якого формату для документів за ідентифікаторами J/F0500106;-закрито для перегляду та вивантаження до будь-якого формату для документів за ідентифікаторами J/F0510406, J/F0510106, J0510206, J0510306, J/F0510406, J/F0510506, J/F0510606.Реєстри ліцензій:-доопрацьовано програмне забезпечення «Ліцензування» в частині знаходження ФОП, які мають ІД-картки та інтерфейс ліцензій;- доопрацьовано програмне забезпечення «Ліцензування» в частині надання доступу до вкладок «Оптова торгівля» у розділах «Облік заяв», «Розпорядження» та «Ліцензійний реєстр» ГУ ДПС у областях та у м. Києві;- доопрацьовано програмне забезпечення «Ліцензування» в частині обробки символів в таблиці Реєстр платежів T\_TA00\_OPER, в полі NOMPP;- доопрацьовано ПЗ Ліцензування в частині визначення територіальних органів ДПС органами ліцензування з оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним;- внесено зміни при виведенні на друк додатка до ліцензії;- додано перенесення та заповнення нижньої частини ліцензії на опт назви органу ліцензування та код;-додано відображення вкладки звітів «Оптова торгівля» для територіальних органів та формування звітів ними;- додано у довідник «об’єктів оподаткування», який використовується для заповнення пунктів Адреса місця оптової, роздрібної торгівлі пальним та/або виробництва/зберігання пального Заяв щодо виробництва та/або зберігання пального, щодо оптової та/або роздрібної торгівлі пальним колонки «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» та «Тип об’єкта оподаткування»;- додано у вкладки реєстрів колонку «ідентифікатор об’єкта оподаткування»;-додано у всі реєстри ліцензій (крім Єдиний державний реєстр пальне) колонку «Дата вручення розпорядження»;- при створенні заяви на переоформлення ліцензії та/або внесення чергового платежу для актуалізації статистичних даних передбачено перенесення (оновлення) даних у ліцензійному реєстрі, у колонках "Найменування контролюючого органу, за основним місцем обліку" та "Код контролюючого органу, за основним місцем обліку";-доопрацьовано програмне забезпечення в частині створення або коригування підписанта у Довіднику підписантів.Встановлено оновлення форм: J/F 1307001, J/F 1307101, J/F 1407101, J/F 1407201, J/F 1307301, J/F 1407301, J/F 1307401.J3000413, J3040113, J3040213, J3040313, J3040413, J3040513, J3040613, J3040713, J3040813, J3040913, J3000713, J3070113, S0111005; F/J1310109, F3000413, F3040113, F3040413, F3040513, F3040613, F3040713, F3000513, F3050113, F3050413, F3005113, F3051113, F3051413, F3000613, F3060113, F3060313, F3000713, F3070113, J0901107, J0901205, JF1391602, F1391702, J1300406, F1300406, J1400406, F1400406, J1301704, F1301704, J1401704, F1401704, J0147703, J1203202, F1203202, J1203402, F1203402, J1203302, F1203302, J1203502, F1203502, J0210903, F0210903, J0209902, F0209902, J1304102, F1304102, J1499601, F1499601, J1201011, F1201011, J1201111, F1201111, J1201211, F1201211, J1306001, F1306001, JF1201012, JF1201112, JF1201212, JF1307301, J0103804, J0138104, J0901301, J0100118, F0100703, JF0200123, JF0200523, JF0215223, J0200623, JF0299823, JF0299323, JF0215723, JF0215823, JF0215323, JF0215523, JF0217023, J0215623, JF0215923, F0200423, J0100119, J0110319, J0110619, J0111319, J0111419, J0111519, J0111619, J0111719, J0111819, J0112019, J0112819, J0114419, J0114519, J0114619, J0114719, F0100719, F0170319, F0170619, F0171319, F0171419, F0171519, F0171619, F0171719, F0171819, F0172019, F0172819, F0174419, F0174519, F0174619, F0174719, J0100919, J0190319, J0190619, J0191319, J0191419, J0191519, J0191619, J0191719, J0191819, J0192019, J0192819, J0194419, J0194519, J0194619, J0194719, J0215401, F0215401, JF0500106, JF0510106, J0510206, J0510306, J0510406, JF0510506, JF0510606, JF0209508, JF0295008, JF0298408, JF0298508, JF0298608, JF0295108, JF0295208, JF0295308, JF0295408, JF0295508, JF0295608, JF0295708, JF0295808, JF0296008, JF0295908, JF0298108, JF0298208, JF0298308, F0103405, F0134105, F0103307, F0133107, JF1500102, JF1490503.J/F1315101, F1315001,J/F1315201, F0510406, F0295808, F0296008, F0133107, F0134105, JF0200123, JF0217023, F0103405, F0103307, F0510106, F0510406, F0510506, F0510606, J/F0500106, F0103307 , F0133107, F0103405, F0134105, J/F0500106, JF0215401, F0215923, F1360102, F0302004, F0320104, F0320204, F0320304, F0320404, F0320504, F0320604, J1603801, J1703801, F1301803, F1401803, F1314601, F1314701, F1314501, F1414601, F1414701, JF1315301, F1314601, F1314701, F1314501, F1414601, F1414701 JF1315301, J0108208, J0118208, J0108408, J0118408, J0100519, J0150319, J0150619, J0151319, J0151419, J0151519, J0151619, J0151719, J0151819, J0152019, J0152819, J0154419, J0154519, J0154619, J01547196.Внесено зміни до xsd по формах JF1203202, JF1203402, JF1203302, JF1203502.В формі JF0510606 видалено зайвий елемент.В ІТС «Податковий блок» реалізовано: - механізм врахування таблиць даних платника ПДВ згідно рішень суду,- механізм прийняття до розгляду Повідомлень і Скарг згідно з рішеннями суду, що не були прийняті до розгляду;-зміни до механізму обробки заяви 1-РРОВ та формування Довідки про резервування фіскального номера (2-РРО(В)).-можливість інформаційного попередження інспектора про автоматичне анулювання реєстрації платника ПДВ під час реєстрації платником єдиного податку із ставкою або групою, що не передбачає реєстрації ПДВ;-можливість реєстрації платниками ПДВ постійний представництв нерезидентів, яке не є платниками податку на прибуток.Забезпечено доопрацювання ІТС «Податковий блок» щодо:-перереєстрації РРО/КОРО/РК/ГО при зміні основного місця обліку СГ - Національних операторів (14/99-00-12-01-03-08); -завантаження та обробки файлів ДКУ для Міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з ВПП (31-35);-Реєстру «Контроль нерознесених платежів» (210/99-00-12-09-01-08); -відображення в ІКП сум бюджетного відшкодування ПДВ дипломатам ОПФ 620,98 (71/99-00-12- 09-01-08);-рознесення сум сплати єдиного внеску до ІКП у зв'язку з відкриттям з 01.01.2021 ДКУ небюджетних рахунків в розрізі ТО ДПС та надання можливості рознесення сум з реєстру «Нерознесені платежі» рівня ГУ в ІКП району в межах ГУ (104/99-00-12-09-01-08);-рознесення сум сплати податків та зборів до ІКП у зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою України та надання можливості рознесення сум з реєстру «Нерознесені платежі» рівня ГУ в ІКП району в межах ГУ (116/99-00-12-09-01-08); -відображення в Міжрегіональних управліннях ДПС по роботі з ВПП сум надходжень податку на прибуток, сплачених на рахунки за попереднім місцем обліку (84/99-00-12-09-01-08); -уникнення випадків дублювання сум сплати в ІКП та ІК умовного платника за результатами відпрацювання реєстру «Нерознесені платежі» інформації ДКУ (90/99-00-12-09-01-08);-щодо автоматичного рознесення до ІКП сум сплати, проведені через термінали банків, відділення пошти тощо; щодо автоматичного рознесення до ІКП ВПП сум податку на прибуток, сплачених за попереднім місцем обліку, із врахуванням календарного року при перевірці платника в Реєстрі ВПП; щодо автоматичного відображення в ІКП ВПП сум коштів, які отримані за результатами реалізації майна підприємства-боржника, відповідно до ст.95 ПКУ; щодо автоматичного зменшення сальдо переплат у відповідних ІКП по операціям перерахування коштів з одного бюджетного рахунку до іншого; щодо повторної обробки платіжних доручень із сумами від реалізації майна підприємств-боржників за окремі банківські дні; щодо оптимізації та прискорення виконання завдань по обробці технологічних файлів ДКУ;- відбору даних про керівників ЦСО (код помилки 23) при обробці документу 1-РЦСО, заповненого в ЕК. Розглянуто проєкт, узгоджено, передано розробникам Заявку на доопрацювання ІТС «Податковий блок» щодо механізму обробки Заяви 1-РРОВ та формування Довідки про резервування фіскального номера 2-РРОВ (26/99-00-12-01-03-08);-забезпечено можливість внесення до реєстру страхувальників інформації про втрату права членів/голови СФГ на отримання доплати з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. (4955/99-00-02-01-01-08);-перереєстрації платників ПДВ без заяви у зв’язку із зміною найменування (ПІБ); -автоматичного анулювання реєстрації платників ПДВ на підставі відомостей з ЄДР про припинення або за даними реєстру платників єдиного податку про застосування суб'єктом господарювання спрощеної системи оподаткування без сплати ПДВ; - внесення даних про пов'язаних із сільськогосподарським товаровиробником осіб до Реєстру отримувачів бюджетної дотації на підставі заяви за формою №1-РОБД; -забезпечення контролю відповідності даних про керівника, особу - заявника при реєстрації платників ПДВ на підставі даних відомостей з ЄДР про заявлене бажання добровільно зареєструватися платником ПДВ; -автоматичного заповнення в реєстрі платників ПДВ та в облікових даних поля "код ознаки джерела податкового номера" платника (що використовується для звірки при реєстрації податкових накладних);-формування проекту рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, якщо не можливо встановити дату анулювання реєстрації за даними відомостей з ЄДР. Внесено зміни до програмного забезпечення ІТС «Податковий блок»:-щодо формування, надсилання та обробки заяви за формою № 8-ОПП;-щодо метрики «Коректність окремих реєстраційних даних платників податків»; -формування аналітичної інформації про рух коштів на єдиному рахунку; -внесення змін до розрахунку пені при нарахуванні суми грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки; -внесення та відображення інформації щодо місця та строків зберігання матеріалів перевірок; щодо формування журналу задекларованих сум податкових пільг; -щодо застосунку перевірки (валідації) електронних документів. | Виконується |
| 1.4.2. | Перегляд та адаптація бізнес-процесів у податковій сфері в межах виконання Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні | Підготовлено звіт про результати проведеного аналізу | 2021 рік | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент міжнародного співробітництва, Департамент податкового адміністрування,Департамент податкового аудиту, Департамент контролю за підакцизними товарами,Департамент електронних сервісів,Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент управління ризиками,Департамент супроводження судових справ,Управління з питань запобігання та виявлення корупції | В межах виконання Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні ДПС спільно з експертами проєкту ведеться аналіз та автоматизація робочих процесів за напрямами:- електронного документообігу в рамках єдиної юридичної особи;- роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансфертного ціноутворення;- системи електронної документальної перевірки (е-аудит);- підсистеми «Суди» інформаційно-комунікаційної системи «Адміністративне та судове оскарження»;- підсистеми «Скарга» інформаційно-телекомунікаційної системи «Адміністративне та судове оскарження»;- упорядкування та обліку акцизних марок;- cтворення Національної системи ідентифікації товарів для потреб електронного адміністрування акцизного податку на алкогольні вироби;- удосконалення процесу стягнення боргу (управління боргом);- системи управління ризиками.Окрім того, у рамках дії Проекту EU4PFM:- погоджено проект договору про закупівлю послуг з розробки нової програмної частини та проведення рестайлінгу інтерфейсу та архітектури сторінок ІТС «Офіційний вебпортал»;- здійснюється погодження проекту договору про закупівлю послуг з розробки програмного забезпечення безкоштовних мобільних додатків eCRs (IOS, Вебверсія) і вдосконалення існуючих безкоштовних мобільних додатків (Android, Windows) | Виконується |
| 1.4.3. | Оптимізація основних робочих процесів ДПС, зокрема управління справами, податкового аудиту, подачі податкової звітності, сплати податків, стягнення податкової заборгованості, з метою забезпечення ефективного та якісного здійснення процесів в ДПС, роботи персоналу та відповідної оплати праці | Прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи ДПС (у разі необхідності) | 2021 рік | Організаційно-розпорядчий департамент,Департамент податкового адміністрування,Департамент податкового аудиту, Департамент контролю за підакцизними товарами,Департамент електронних сервісів,Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент управління ризиками,Департамент супроводження судових справ,Управління з питань запобігання та виявлення корупції  | З метою оптимізації основних робочих процесів ДПС ведеться робота за напрямами:- оптимізація процесу документообігу в ДПС в рамках єдиної юридичної особи;- модернізація ІТС в частині забезпечення обміну інформацією між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державною податковою службою України;- модернізація ІТС відповідно до Порядку надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1330;- перегляд методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків;- оптимізація кількості податкових спорів та збільшення надходжень до бюджету за рахунок податків, які сплачуються в результаті врегулювання спорів під час адміністративного оскарження (проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо вирішення податкового спору шляхом застосування податкової медіації»);- автоматизація процесів системи контролю за підакцизними товарами;- оптимізація процесів стягнення податкового боргу;- автоматизація процесів в частині розрахунку штрафних санкцій за порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання відповідно до статті 124 Податкового кодексу України;- створення системи управління ризиками.Окрім того, ведуться роботи щодо розробки та/або доопрацювання нових форм електронних документів звітності та програмного забезпечення для приймання та обробки податкової звітності.Також здійснено розробку, погодження, методологічне супроводження нормативно-правових актів та інших документів для надання Державною податковою службою України до Пенсійного фонду України відомостей зі звітності страхувальників (протокол від 30.07.2016 р. № 14, від 05.04.2021 р. № 16, від 06.05.2021 № 16/1 ) у встановленому законодавством порядку, направлено на погодження до ПФУ проєкт протоколу № 17.Забезпечено методологічне ведення еталонних довідників (16 довідників) для оптимізації процесів приймання та обробки звітності та сервісів | Виконується |
| 1.5. Розвиток ефективної, сучасної, стабільної та захищеної ІТ-інфраструктури | 1.5.1. | Впровадження процесу ІТ-централізації | Прийнято відповідні нормативно-правові акти | 2021 рік | Департамент електронних сервісів | Підготовлено пропозиції до проєкту Стратегії здійснення цифрового розвитку трансформацій і цифровізації Системи управління державними фінансами до 2025 року (лист ДПС від 26.01.2021 № 191/4/99-00-12-08-02-04).Відповідно до листа Міністерства фінансів України розглянуто та погоджено із зауваженнями проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Системи управління державними фінансами до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» (лист ДПС від 23.04.2021 №976/4/99-00-12-08-02-04)Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 15.04.2021 № 545/4 розглянуто та погоджено проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017р. № 484» (лист ДПС від 23.04.2021 № 975/4/99-00-12-08-02-04) | Виконується |
| 1.5.2. | Затвердження архітектури інформаційно-телекомунікаційної системи, ІТ-стандартів, сервісного каталогу тощо | Прийнято відповідні накази Мінфіну | 2021 рік | Департамент електронних сервісів | В рамках створення відомчих ІТ-стандартів, ДПС розроблено Перелік комп’ютерних програм, які використовуються на персональних комп’ютерах працівників органів ДПС, який затверджено наказом ДПС від 27.01.2021 № 144.Проєкти наказів Мінфіну на розгляд не надходили | Виконується |
| 1.5.3. | Забезпечення доступу ДПС до баз даних інших органів виконавчої влади (МВС, Держстат, органи державної виконавчої служби тощо) для більш оперативного та ефективного виконання своїх функцій | Укладено договори про інформаційну взаємодію, надано доступ до даних з інформаційних ресурсів, зареєстрованих у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсівОрганізовано створення вузла національної транспортної мережі для ДПС | IV квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів | З метою оптимізації процесів в системі оподаткування при подальшому розвитку онлайн-сервісів проведено роботу з інтеграції ІТС ДПС з порталом ДІЯ, розробки та погодження договорів про інформаційну взаємодію між державними електронними ресурсами ДПС та Міністерством цифрової трансформації України.Підготовлено заявки на реєстрацію електронних ресурсів ДПС в НРЕІР, а саме:Реєстру страхувальників, Реєстру платників єдиного податку, Даних про банківські рахунки платників податків,Реєстру самозайнятих осіб,Даних про стан розрахунків платників податків з бюджетом,Даних про об’єкти оподаткування (транспортні засоби),Даних про об’єкти оподаткування (нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки),Даних про об’єкти оподаткування (земельні ділянки);Облікових даних платника, Інформації про подані податкові декларації платника,Інформації по усіх ППР та Розрахунки до них, направлені платнику.Вузли національної транспортної мережі будуть створені після укладання договорів про інформаційну взаємодію.З метою оптимізації процесів в системі оподаткування при подальшому розвитку онлайн-сервісів проведено роботу з інтеграції ІТС ДПС з порталом Дія, розробки та погодження договорів про інформаційну взаємодію між державними електронними ресурсами ДПС та Міністерством цифрової трансформації України.За результатами укладених договорів забезпечено доопрацювання програмного забезпечення ІТС ДПС в частині розробки нових вебсервісів. В травні 2021 року ДПС спільно з Мінцифри запроваджено 6 нових електронних послуг. Розроблено договір про інформаційну взаємодію між ДПС, Мін’юстом та Мінцифри для отримання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про даних, що вносяться до облікової картки фізичної особи - платника податків, зокрема про зміну прізвища, імені, по батькові.Наразі проєкт договору узгоджується з Міністерством юстиції України.У зв’язку із змінами, внесеними до вебсервісів ДПС, 13.07.2021 підписано нову версію Договору про інформаційну взаємодію між Державною податковою службою України та Міністерством цифрової трансформації України, який зареєстровано за № 02-01/93.З метою надання суб’єктам звернення електронних послуг з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та з використанням інформації про податкове повідомлення-рішення платника податків 13.07.2021 підписано Договір про інформаційну взаємодію між Державною податковою службою України та Міністерством цифрової трансформації України № 02-01/94.З метою проведення підтвердження відповідності даних фізичних осіб з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з Реєстру засуджених осіб та осіб, взятих під варту, з даними, наявними в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, а також з метою призначення, перерахування, припинення, поновлення, продовження виплат пенсій, надбавок, допомог, доплат та компенсацій тощо, ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування підписано договори про інформаційну взаємодію між Державною податковою службою України, Міністерством юстиції України та Міністерством цифрової трансформації України (2 договори) і між Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України та Міністерством цифрової трансформації України.З метою отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності підписано договір про інформаційну взаємодію між Державною податковою службою України, Державною службою фінансового моніторингу України та Міністерством цифрової трансформації України.До Міністерства цифрової трансформації України надіслано зміни до відомостей про ІТС «Податковий блок» в кабінеті ДПС програмного комплексу Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів (лист від 22.07.2021 № 9467/5/99-00-12-08-02-05) | Виконується |
| 1.5.4. | Інтеграція підсистеми погодження проектів нормативно-правових актів СЕВ ОВВ з ІТС «Управління документами» для забезпечення підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів України в електронній формі із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису з урахуванням засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку | Інтегровано підсистему погодження проектів нормативно-правових актів СЕВ ОВВ з ІТС «Управління документами | 2021 рік | Департамент електронних сервісів | Завершено розробку модуля СЕВ НПА в ІТС «Управління документами» | Виконується |
| 1.5.5. | Забезпечення розвитку внутрішніх інформаційно-довідкових мереж для налагодження в територіальних органах ДПС вертикальних і горизонтальних комунікацій | Впроваджено ефективні внутрішні комунікації | IV квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів | Розроблено програмне забезпечення для адаптації функціонала ІТС «Фінанси і персонал» щодо здійснення інвентаризації із застосуванням мобільних технологій (Протокол випробувань від 24.12.2020 № 98-5. Акт про завершення робіт від 24.12.2020 № 98-5).Розроблено програмне забезпечення для адаптації функціонала кабінету працівника в ІТС «Фінанси і персонал» із застосуванням мобільних технологій (Протокол випробувань від 24.12.2020 № 98-6. Акт про завершення робіт від 24.12.2020 № 98-6) | Виконується |
| 1.5.6. | Проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах «Управління документами», «Податковий блок» | Отримано експертні висновки та атестати відповідності КСЗІ | IV квартал 2021 року | Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації,Департамент електронних сервісів | ДПС отримано від ДФС комплекси засобів захисту від несанкціонованого доступу, які були поставлені ДФС, в рамках надання послуг з побудови КСЗІ в ІТС «Податковий блок», ІТС «Управління документами». Проводиться аналіз відповідності фактичного стану КСЗІ умовам, визначеним в нормативних документах по проведенню робіт із створення КСЗІ.План поетапних заходів щодо розроблення, впровадження політики інформаційної безпеки та створення в ДПС КСЗІ відповідно до вимог чинного законодавства, затверджено наказом ДПС від 10.11.2020 № 633. Наразі здійснюються заходи відповідно до затвердженого плану.Здійснено підготовку відповідних матеріалів для проведення процедури закупівлі, зокрема розроблено тендерну документацію для процедури закупівлі послуг з проведення державної експертизи КСЗІ в ІТС «Управління документами», ІТС «Податковий блок». У електронній системі закупівель ProZorro розміщено послугу з розроблення та впровадження КСЗІ в ІТС «Податковий блок».Проведено аукціон та визначено переможця робіт по створенню КСЗІ в ІТС «Податковий блок». Погоджено проект договору «Послуги з розробки та впровадження КСЗІ «Податковий блок» | Виконується  |
| 1.5.7. | Створення Центру реагування на події ІБ (SOC) у Державній податковій службі України | Створено Центр реагування на події ІБ (SOC) | IV квартал 2021 року | Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації,Департамент електронних сервісів | Розроблена документація щодо закупівлі послуги з розробки технічної документації на побудову та впровадження Центру реагування на події ІБ (SOC) в Державній податковій службі України (листи від 26.04.2021 № 371/99-00-15-04-08, від 28.04.2021 № 388/99-00-15-04-08).30 червня 2021 року проведено аукціон закупівлі послуг з розробки технічної документації на побудову та впровадження Центру реагування на події ІБ (SOC) в Державній податковій службі України. На сьогодні закупівлю відмінено, триває оскарження | Виконується |
| 1.5.8. | Забезпечення проведення реконструкції приміщень у підвальній частині адміністративної будівлі ДПС за адресою м. Київ, Львівська площа, 6 | Забезпечено побудову серверного приміщення | 31 грудня 2021 року | Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку,Департамент електронних сервісів | Направлено 10 листів-запитів цінових пропозицій потенційним учасникам закупівлі щодо попередньої вартості проєктних та будівельно-монтажних робіт: від 19.02.2021 №4046/6/99-00-10-03-01-06, від 19.02.2021 №4039/6/99-00-10-03-01-06, від 19.02.2021 №4045/6/99-00-10-03-01-06, від 19.02.2021 № 4041/6/99-00-10-03-01-06, від 19.02.2021 №4043/6/99-00-10-03-01-06, від 19.02.2021 № 4040/6/99-00-10-03-01-06; від 19.02.2021 №4042/6/99-00-10-03-01-06; від 03.03.2021 №4854/6/99-00-10-03-01-06; від 10.03.2021 №5461/6/99-00-10-03-01-06За результатами отримано та опрацьовано листи потенційних учасників: від 26.02.2021 №70-2021, від 03.03.2021 № 104-21, від 03.03.2021 № 102, від 16.03.2021 № 617.Доповідною запискою Департаменту інфраструктури та бухгалтерського обліку від 26.04.2021 № 942/99-00-10-03-01 Голову ДПС поінформовано про результати опрацювання цінових пропозицій та погоджено рішення щодо укладення прямого договору.Розроблено тендерну документацію для забезпечення проведення процедури закупівлі за принципом «проєктуй та будуй».Укладено договір від 12.05.2021 № 26 (далі - Договір) за об'єктом: «Реконструкція приміщення у підвальній частині адміністративної будівлі ДПС за адресою: м. Київ, Львівська площа, 6 (влаштування серверного приміщення)» (стадія «П»). Відповідно до вимог пункту 3.2 Договору 24.05.2021 отримано Висновок з передпроєктного обстеження адміністративної будівлі ДПС за адресою: м. Київ, Львівська площа, 6.На виконання пункту 4.2.5. Договору від Підрядника отримані пропозиції щодо внесення змін у додатки №1 та №5 Договору. Укладено Додаткову угоду№ 1 від 05.07.2021 до договору від 12.05.2021 № 26.Також розроблено технічне завдання на проєктування серверного приміщення | Виконується |
| 1.5.9. | Забезпечення проведення капітального ремонту адміністративного будинку за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 (комплекс будівельно-монтажних робіт, у тому числі: інженерних мереж, капітальний ремонт несучих конструкцій (колони, балки, покриття, тощо) підвалу зони А, Б, В, Е з гідроізоляцією покриття та благоустроєм). Коригування | Забезпечено проведення комплексу протиаварійних ремонтних робіт | 31 грудня 2021 року | Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку | Автором проєкту ТОВ «МЕПАЛ ПРОЕКТ» внесено зміни до Робочого проєкту, у тому числі з метою виконання рекомендацій Висновку додаткового обстеження «Визначення технічного стану несучих конструкцій приміщення електрощитової, ділянки перекриття в осях 6-8/Е-Ж і підпірної стіни підвалу будівлі № 8 на Львівській площі в м. Києві та розробка рекомендацій щодо подальшої їх безпечної експлуатації» (грудень 2020 р.). Отримано позитивний експертний висновок від автора проєкту ТОВ «МЕПАЛ ПРОЕКТ ДП «Укрдержбудекспертиза»». Підготовлено проєкт наказу «Про затвердження коригування ПКД», який знаходиться на погодженні у структурних підрозділах ДПС.Підготовлено проєкт додаткової угоди щодо внесення змін до договору-підряду.Укладено договір від 13.05.2021 №28 щодо здійснення авторського нагляду та договір від 13.05.2021 №27 щодо технічного нагляду під час проведення робіт  | Виконується |
| **Стратегічна ціль 2. ЕФЕКТИВНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ** |
| 2.3. Публічність даних щодо виручки через РРО в розрізі територій та груп товарів | 2.3.1. | Розроблення заявки щодо автоматичного формування інформації від РРО/ПРРО про кількість та суми проданих підакцизних товарів у розрізі: УКТ ЗЕД по Україні; окремих регіонів у розрізі КОАТУУ; окремих населених пунктів у розрізі КОАТУУ | Підготовлено узгоджену заявку | 01.04.2021 | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів | Підготовлено Узгоджену заявку «На формування в автоматичному режимі інформації від РРО/ПРРО про кількість та суми проданих підакцизних товарів в розрізі: УКТ ЗЕД по Україні, окремих регіонів в розрізі КОАТУУ та окремих населених пунктів в розрізі КОАТУУ та її оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС» (лист від 29.03.2021 № 1657/99-00-07-05-02-08) | Виконано |
| 2.3.2. | Розроблення на підставі узгодженої заявки програмного забезпечення автоматичного формування інформації від РРО/ПРРО про кількість та суми проданих підакцизних товарів у розрізі: УКТ ЗЕД по Україні; окремих регіонів у розрізі КОАТУУ; окремих населених пунктів у розрізі КОАТУУ | Впроваджено програмне забезпечення | 01.07.2021*Термін виконання подовжено до* ***31.12.2021*** *року (доповідна записка* *в.о. Голови ДПС Євгену Олейнікову від 30.06.2021 № 6026/99-00-12-08-02-13* | Департамент електронних сервісів | Узгоджена заявка на створення програмного забезпечення (далі – заявка) включена до Договору від 11.06.2021 № 46 «Послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет» для реалізації.Разом з цим, реалізація заявки у повній мірі (з урахуванням інформації від РРО/ПРРО) можлива тільки після завершення робіт щодо створення системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій для збору, зберігання, використання даних РРО та ПРРО, перевірки справжності та достовірності розрахункових документів, які виконуються за підтримки проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами України (EU4PFM): компоненти 3 і 4» у 2021 році | Виконується |
| 2.3.3. | Аналіз та приведення у відповідність інформації щодо зареєстрованих РРО до КОАТУУ  | Систематизовано та приведено у відповідність інформацію | 01.07.2021 | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового аудиту | Здійснено аналіз облікових даних відповідності зареєстрованих РРО до даних КОАТУУ, сформовано переліки, які направлено для відпрацювання територіальним органам ДПС (лист ДПС від 30.04.2021 №10239/7/99-00-12-01-02-07).У ході відпрацювання переліків, проведеного за дорученням ДПС, територіальними органами ДПС здійснено аналіз відповідності облікових даних зареєстрованих РРО даним КОАТУУ На виконання зазначеного листа територіальними органами ДПС поінформовано ДПС про вжиті заходи листами ГУ ДПС: у Вінницькій обл. від 04.06.2021 № 105866/7, у Волинській обл. від 04.06.2021 № 105966/7, у Дніпропетровській обл. від 04.06.2021 № 105983/7, у Донецькій обл. від 07.06.2021 № 107266/7, у Житомирській обл. від 07.06.2021 № 107124/7, у Закарпатській обл. від 04.06.2021 № 105881/7,у Запорізькій обл. від 07.06.2021 № 106699/7, в Івано-Франківській обл. від 07.06.2021 № 106697/7,у Київській обл. від 04.06.2021 № 105969/7, у Кіровоградській обл. від 07.06.2021 № 106702/7, у Луганській обл. від 04.06.2021 № 105913/7, у Львівській обл. від 04.06.2021 № 105952/7, у Миколаївській обл. від 04.06.2021 № 105888/7, в Одеській обл. від 04.06.2021 № 105861/7, у Полтавській обл. від 03.06.2021 № 104870/7, у Рівненській обл.від 04.06.2021 № 106071/7, у Сумській обл. від 04.06.2021 № 105989/7, у Тернопільській обл. від 04.06.2021 № 105988/7, у Харківській обл. від 07.06.2021 № 106557/7, у Херсонській обл., АР Крим та м. Севастополі від 03.06.2021 № 105108/7, у Хмельницькій обл. від 04.06.2021 № 106120/7, у Черкаській обл. від 04.06.2021 № 105895/7, у Чернівецькій обл., від 07.06.2021 № 107216/7, у Чернігівській обл.від 03.06.2021 № 104786/7, у м. Києві, від 04.06.2021 № 105901/7, Центральне МУ ДПС по роботi з ВПП від 04.06.2021 № 106085/7, Схiдне МУ ДПС по роботi з ВПП від 02.06.2021 № 103418/7, Захiдне МУ ДПС по роботi з ВПП від 04.06.2021 № 105938/7, Пiвденне МУ ДПС по роботi з ВПП від 03.06.2021 № 104946/7, Пiвнiчне МУ ДПС по роботi з ВПП від 04.06.2021 № 105560/7). ДПС повторно проведено аналіз за результатами якого встановлено, що реєстраційні дані РРО, зокрема щодо КОАТУУ місця знаходження господарських одиниць, на які вони зареєстровані, головними управліннями ДПС в областях та місті Києві, Центральним МУ ДПС по роботі з ВПП актуалізовано або доповнено даними щодо КОАТУУ у випадках їх відсутності (доповідна записка в.о. Голови ДПС Євгену Олейнікову від 30.06.2021 № 6021/99-00-12-08-02-08)  | Виконано |
| 2.3.4. | Розміщення на офіційному вебпорталі ДПС інформації про кількість та суми проданих підакцизних товарів у розрізі: УКТ ЗЕД по Україні; окремих регіонів у розрізі КОАТУУ; окремих населених пунктів у розрізі КОАТУУ | Публікація на офіційному вебпорталі ДПС | Утримісячний строк після впровадження програмного забезпечення | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів | Виконання відбудеться після реалізації заходу 2.3.2 | Виконується |
| 2.4. Удосконалення підходів та процедур податкових перевірок | 2.4.1 Поступове запровадження електронної документальної перевірки (електронного аудиту) спочатку великих платників податків, а надалі всіх платників |
| 2.4.1.1. | Придбання (розроблення) та впровадження програмного забезпечення щодо автоматизації процесу проведення податкових перевірок (e-аудит) | Впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені законодавчими актами | Департамент електронних сервісів | Погоджено Концептуальну записку щодо закупівлі програмного забезпечення для електронного аудиту (e-аудит) в рамках Програми підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).Розглянуто та погоджено проєкт Технічних вимог щодо адаптації та впровадження програмного забезпечення для електронного аудиту (е-аудит) (лист від 28.05.2021 № 52/99-00-12-08-02-08).Погоджено заявку на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» для забезпечення завантаження файлу SAF-T UA (лист від 18.05.2021 № 70/ІТС/99-00-07-08-01-08) | Виконується |
|  | 2.4.1.2. | Проведення експерименту стосовно надання великими платниками податків, які надали згоду на участь у експерименті, даних бухгалтерського обліку в електронному вигляді | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | У тримісячний строк після придбання та впровадження програмного забезпечення | Департамент податкового аудиту,Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів,Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків | З метою підготовки тендерної документації для придбання (розроблення) програмного забезпечення з урахуванням зауважень міжнародних експертів доопрацьовану та погоджену із зацікавленими структурними підрозділами ДПС Концептуальну записку 23 квітня 2021 року надіслано у робочому порядку проектному менеджеру EU4PFM. Департаментом податкового аудиту надіслано лист від 27.05.2021 № 12219/7/99-00-07-08-01-07 до міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків щодо організації воркшопу (відеоконференції) представників Програми підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) з представниками ДПС з питань е-аудиту, для забезпечення візуалізації процесу автоматизації отримання та обробки великих масивів даних, що використовуються великими платниками податків для ведення бухгалтерського обліку, з подальшим їх використанням під час проведення перевірки та визначення представників міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків які у подальшому будуть супроводжувати впровадження е-аудиту.З метою виявлення проблемних питань щодо електронного аудиту (е-аудит) та пошуку можливих шляхів їх вирішення 30.06.2021 проведено зустріч з представниками ТОВ «Київстар», на якій визначено перелік проблемних питань, що виникають при заповненні стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) за порядком та формою, визначеними наказом МФУ від 15.09.2020 № 561 «Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2020 року за № 1123/35406. 08.07.2021 проведено зустріч першого заступника Голови ДПС, фахівців ДПС з представниками ТОВ «Київстар», компанії сфери ІТ - ТОВ «КВ АЙТІ СОЛЮШН» та проєктним менеджером EU4PFM, за результатами якої направлено лист до міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з ВПП щодо інформування великих платників податків про впровадження е-аудиту, а також отримання від них інформації (пропозицій, зауважень, даних щодо технічних проблем) в частині формування та направлення до ДПС SAF-T UA файлу. Крім того, до ТОВ «Київстар» направлено лист від 26.07.2021 № 17091/6/99-00-07-08-01-06 щодо залучення підприємства до участі в експерименті з впровадження електронного аудиту | Виконується |
| 2.4.2. Запровадження системи комплексного контролю за ефективністю використання робочого часу працівниками підрозділу податкового аудиту в підсистемі «Податковий аудит» ІТС «Податковий блок» |
| 2.4.2.1. | Узагальнення видів робіт, що здійснюють працівники підрозділів податкового аудиту відповідно до функціональних обов’язків | Створено уніфікований довідник видів робіт | 31 березня 2021 року | Департамент податкового аудиту | Створено уніфікований довідник видів робіт робочого часу працівників підрозділу податкового аудиту, який буде використано при розробці заявки на доопрацювання програмного забезпечення про що повідомлено Першого заступника Голови ДПС (доповідна записка від 24.03.2021 №1567/99-00-07-04-02-13)  | Виконано |
|  | 2.4.2.2. | Розроблення заявки на доопрацювання ІТС «Податковий блок» в частині обліку робочого часу аудитора | Підготовлено узгоджену заявку | 30 квітня 2021 року | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів | Підготовлено Узгоджену заявку від 30.04.2021 № 58/ІТС/99-00-07-04-02-08 для подальшого розроблення програмного забезпечення | Виконано |
| 2.4.2.3. | Створення програмного забезпечення відповідно до заявки на доопрацювання ІТС «Податковий блок» в частині обліку робочого часу аудитора | Впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового аудиту | Організовано роботу із розробником ІТС «Податковий блок» щодо визначення/створення необхідних довідників, що будуть використані створеним програмним забезпеченням відповідно до узгодженої заявки в частині обліку робочого часу аудитора.Заявка про надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок» від 30.04.2021 № 22 до Договору на 2021 рік не увійшла. Буде розглядатися пропозиція про включенню Заявки до договору на 2022 рік | Виконується |
| 2.4.3. | Спрощення процедури припинення платників податків – фізичних осіб | Складено висновкидоперевірочного аналізу щодо недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників | 2021 рік | Департамент податкового аудиту | Видано наказ ДПС від 04.06.2021 № 568 «Про внесення змін до наказу ДПС від 15.09.2020 № 499», яким розширено коло платників, відносно яких може бути прийнято рішення щодо недоцільності проведення перевірки.Протягом січня – липня 2021 року територіальними органами ДПС відповідно до положень наказу ДПСвід 15.09.2020 № 499 складено 128,5 тис. висновків доперевірочного аналізу щодо недоцільності проведення перевірок платників податків – фізичних осібу зв’язку з припиненням платників,у т. ч. у червні 2021 складено 15,8 тис. висновків | Виконується |
| 2.4.4. Створення системи контролю за обігом підакцизних товарів, включаючи розширене використання РРО/ПРРО |
| 2.4.4.1. | Розроблення заявки щодо запровадження інструментів стосовно автоматизації обробки інформації, яка накопичується в базах даних СОД РРО/ПРРО, спрощення відбору та аналізу почекової інформації (в розрізі окремих підакцизних товарів, видів підакцизних товарів, процентних ставок податків (зборів), періодів роботи РРО), що надходить від РРО до ДПС, автоматизації виявлення СГ, у яких можливі порушення норм законодавства | Підготовлено узгоджену заявку  | ІІ квартал 2021 року | Департамент податкового аудиту,Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування, Департамент електронних сервісів | Підготовлено Узгоджену заявку «На формування в автоматичному режимі інформації від РРО/ПРРО про кількість та суми проданих підакцизних товарів в розрізі: УКТ ЗЕД по Україні, окремих регіонів в розрізі КОАТУУ та окремих населених пунктів в розрізі КОАТУУ та її оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС» (лист від 29.03.2021 №1657/99-00-07-05-02-08).Це буде використано для створення системи контролю за обігом підакцизних товарів, включаючи розширене використання РРО/ПРРО.Також підготовлено Узгоджену заявку щодо автоматизації обробки інформації, яка накопичується в базах даних СОД РРО/ПРРО (в розрізі окремих підакцизних товарів, видів підакцизних товарів, процентних ставок податків (зборів), періодів роботи РРО, КОАТУУ), що надходить від РРО до ДПС, яку надано для створення відповідного програмного забезпечення (лист від 30.06.2021 №3425/99-00-07-05-02-08). Підготовлено та узгоджено заявку на створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій» (лист від 25.03.2021 № 84/99-00-12-01-03-08) | Виконано |
| 2.4.4.2. | Запровадження програмного забезпечення щодо автоматизації обробки інформації, яка накопичується в базах даних СОД РРО/ПРРО, спрощення відбору та аналізу почекової інформації (в розрізі окремих підакцизних товарів, видів підакцизних товарів, процентних ставок податків (зборів), періодів роботи РРО), що надходить від РРО до ДПС, автоматизації виявлення СГ, у яких можливі порушення норм законодавства | Впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів | Узгоджена заявка на створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій» передана розробнику ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» 30.03.2021 та проводяться роботи з проєктування та розробки системи. Проєкт запроваджується за підтримкою EU4PFM (Програма підтримки управління державними фінансами в Україні) | Виконується |
| 2.4.4.3. | Введення в експлуатацію програмного забезпечення для здійснення розширеного аналізу звітних даних, що надходять від РРО до ДПС | Створено систему контролю за обігом товарів, включаючи розширене використання реєстраторів розрахункових операцій | У тримісячний строк після створення програмного забезпечення | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового аудиту | Підготовлено та направлено до Міністерства цифрової трансформації Техніко-економічне обґрунтування завдання (проекту) Національної програми інформатизації на створення інформаційної системи «Прозора торгівля (е-РРО)» (лист від 29.01.2021 № 912/5/99-00-12-08-02-05).Проведено 27.07.2021 переговорну процедуру щодо укладення договору на розробку програмного забезпечення ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» в рамках якого здійснюватиметься реалізація проєкту «Прозора торгівля (е-РРО)». Триває процедура узгодження проєкту договору | Виконується |
| 2.4.5. Посилення інституційної та функціональної спроможності відділів фактичних перевірок |
| 2.4.5.1. | Підготовка пропозицій/проєктів нормативно-правових актів щодо внесення змін до чинного законодавства з метою верифікації програмного забезпечення РРО ризикових суб’єктів господарювання, які звітують про відсутність виторгів та/або про виторги, які значно менші ніж у суб’єктів господарювання з аналогічними умовами тощо | Підготовлено проєкти нормативно-правових актів  | ІІІ квартал 2021 року | Департамент податкового аудиту, Департамент електронних сервісів | Направлено листи до ДП «Сервісно-видавничий центр» та Асоціації «УкрЕККА» щодо надання пропозицій про запровадження програмного забезпечення РРО (листи від 17.07.2020 № 22915/6/99-00-07-05-02-06 та від 06.10.2020 № 29552/6/99-00-07-05-02-06).Отримано відповідь Асоціації «УкрЕККА» від 29.09.2020 № 33, яку листом ДПС від 06.10.2020 № 11012/5/99-00-07-05-01-05 надіслано на адресу НБУ, СБУ, ДП «Укрметртестстандарт» для розгляду та надання пропозицій.Також ДПС листом від 06.01.2021 № 82/5/99-00-07-05-01-05 звернулась до СБУ та ДП «Укрметртестстандарт» щодо запровадження системи верифікації програмного забезпечення РРО/ПРРО з врахуванням пропозицій Асоціації «УкрЕККА».На сьогодні ДПС отримано відповіді від НБУ та ДП «Укрметртестстандарт», в яких підтримано позицію ДПС щодо запровадження системи верифікації програмного забезпечення РРО/ПРРО, однак зазначено, що запропонована концепція потребує внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері застосування РРО.ДПС розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перевірки моделей реєстраторів розрахункових операцій, з конкретними версіями програмного забезпечення, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій, конструкторсько-технічній та програмній документації виробника», який знаходиться на погодженні у зацікавлених підрозділів ДПС. Крім того, проєкт розглянуто на засіданні Технічної комісії 30 червня 2021 року.Також ДПС розглянуто та погоджено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на 2021-2023 роки» (лист від 26.03.2021 №3483/5/99-00-12-08-02-05) | Виконується |
| 2.4.5.2. | Затвердження/прийняття нормативно-правових актів щодо внесення змін до чинного законодавства з метою верифікації програмного забезпечення РРО ризикових суб’єктів господарювання, які звітують про відсутність виторгів та/або про виторги, які значно менші ніж у СГ з аналогічними умовами тощо, в установленому порядку | Прийнято відповідні нормативно-правові акти | 31 грудня 2021 року  | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів | До глобального проєкту цифровізації «Пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на 2021-2023 роки»,затвердженого розпорядженням КМУ від 17 лютого 2021 р. № 365-р, за напрямом «Фінанси» включено проєкт ДПС «е\_РРО». Проект «е\_РРО» запроваджується з метою створення рівних умов для ведення бізнесу та детінізації економіки .З реалізацією проєкту е-РРО будуть розв’язані такі проблеми:Створено інформаційну систему, де будуть зберігатись усі дані реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі електроні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків,);Створено безкоштовне програмне забезпечення для iOS і веб-інтерфейсу з базовим набором функцій ПРРО та удосконалено існуюче безкоштовне програмне забезпечення;Забезпечено можливість перевірки справжності та достовірності розрахункових документів, зокрема через Єдиний портал державних послуг Дія.Проєкт запроваджується за підтримкою EU4PFM (Програма підтримки управління державними фінансами в Україні) | Виконується |
| 2.4.5.3. | Розроблення Порядку проведення перевірок з використанням верифікаторів РРО  | Затверджено Порядок проведення перевірок з використанням верифікаторів РРО | У тримісячний строк після затвердження/прийняття нормативно-правових актів  | Департамент податкового аудиту,Департамент електронних сервісів | Виконання відбудеться після реалізації заходів 2.4.5.1 та 2.4.5.2 | Виконується |
| 2.4.6. Поступове запровадження автоматизації процесу проведення камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків) платника податків |
| 2.4.6.1. | Розроблення та супроводження пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині удосконалення (автоматизації) процедури проведення камеральних перевірок | Надано законопроєкт Міністерству фінансів України та забезпечено супроводження (за необхідності) під час погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Урядовими комітетами та Комітетами Верховної Ради України  | 2021 рік | Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент контролю за підакцизними товарами | Підготовлено та направлено для погодження заінтересованим структурним підрозділам ДПС законопроєкт щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині удосконалення (автоматизації) процедури проведення камеральних перевірок (лист від 31.05.2021 № 3443/99-00-18-03-03-08).З метою визначення узгодженої позиції Служби 26.07.2021 року проведено нараду за участі зацікавлених структурних підрозділів ДПС | Виконується |
| 2.4.6.2. | Розроблення проєкту Порядку проведення камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків) платника податків | Затверджено Порядок проведення камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків) платника податків | ІІІ квартал 2021 року | Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів | На даний час триває розробка проєкту Порядку проведення камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків) платника податків.Разом з тим, з урахуванням листа Міністерства фінансів України від 25.02.2021 № 11120-08-62/6181 розроблено та направлено до територіальних органів ДПС для використання в роботі рекомендації щодо реалізації концепції притягнення до фінансової відповідальності платника податків за умови доведення його вини за результатами проведених камеральних перевірок (лист від 26.03.2021 № 7485/7/99-00-18-02-02-07) | Виконується |
| 2.4.6.3. | Розроблення проєкту Порядку проведення камеральних перевірок із питань оподаткування акцизним податком | Затверджено Порядок проведення камеральних перевірок із питань оподаткування акцизним податком  | ІІІ квартал 2021 року | Департамент контролю за підакцизними товарами,Департамент електронних сервісів | Проведено аналіз та співставлення звітності платників податків з акцизного податку. Розроблено проєкт наказу ДПС «Про затвердження Примірного порядку проведення камеральної перевірки з питань оподаткування акцизним податком», який в установленому порядку направлено на погодження заінтересованим структурним підрозділам ДПС (лист від 16.04.2021 № 827/99-00-09-03-02-08).Доопрацьований з урахуванням наданих пропозицій проєкт наказу направлено на повторне погодження до структурних підрозділів ДПС (лист від 04.06.2021 №1240/99-00-09-03-02-08) | Виконується |
| 2.4.6.4. | Розроблення загальної концепції (заявки) з автоматизації процесу проведення камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків) платника податків, напрямків моніторингу повноти та перевірки результативності їх проведення | Узгоджено та підписано загальну концепцію (заявку) | Протягом 3 місяців після прийняття відповідних законодавчих змін | Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент контролю за підакцизними товарами,Департамент електронних сервісів  | Виконання відбудеться після реалізації заходу 2.4.6.1 | Виконується |
| 2.4.6.5. | Придбання (розроблення) та впровадження програмного забезпечення щодо автоматизації процесу проведення камеральних перевірок  | Впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів,Департамент управління ризиками, Департамент податкового адмініструванняДепартамент контролю за підакцизними товарами | Виконання відбудеться після реалізації заходів 2.4.6.1 та 2.4.6.4 | Виконується  |
| 2.5. Удосконалення погашення податкового боргу | 2.5.1 Розроблення моделі пріоритезації /сегментації боржників на основі вартості та ймовірності стягнення |
| 2.5.1.1 | Розроблення та супроводження пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині удосконалення процедури погашення податкового боргу | Забезпечено супроводження (за необхідності) наданого Міністерству фінансів України законопроєкту під час погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Урядовими комітетами та Комітетами Верховної Ради України | 2021 рік | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент методології | Листом ДПС від 16.03.2021 №627/4/99-00-21-01-01-04 на адресу Мінфіну направлено законодавчі пропозиції, у тому числі щодо удосконалення процедури погашення податкового боргу.На виконання усного доручення Мінфіну щодо термінового надання інформації для підготовки презентаційних матеріалів до наданих законодавчих пропозицій листом ДПС від 16.03.2021 №627/4/99-00-21-01-01-04 службовою запискою від 02.04.2021 № 1015/99-00-13-01-08 надано інформацію про очікувані наслідки прийняття змін до ПКУ в частині удосконалення погашення податкового боргу.Мінфін листом від 20.04.2021 № 11200-03-5/12909 надіслав проєкт Закону України на погодження до заінтересованих ЦОВВ, у тому числі ДПС. Однак, законопроєкт не містить положень щодо сегментації боржників та пріоритизації стягнення їх боргів. Разом з тим, проєкт Закону України містить інші запропоновані ДПС положення в частині удосконалення процедури погашення податкового боргу, а саме: -скасування адміністративно-судового механізму при стягненні готівки та безготівкових коштів у рахунок погашення податкового боргу; -обмеження права виїзду за кордон керівників підприємств, що мають заборгованість перед бюджетом; -забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань.За результатами розгляду законопроєкту службовою запискою від 22.04.2021 № 1270/99-00-13-01-08 Департаменту методології надані пропозиції, які листом ДПС від 26.04.2021 № 1002/4/99-00-21-01-01-04 надані Мінфіну.13.05.2021 відбулась робоча нарада щодо запровадження забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань.15.04.2021 опрацьовані зауваження Мінекономіки до законопроєкту, надані Мінфіном в робочому порядку. 14.05.2021 опрацьовані зауваження Мін'юсту до законопроєкту, надані Мінфіном в робочому порядку. 31.05.2021 у форматі ZOOM конференції відбулося засідання робочої групи з питань обговорення законопроєкту за участі Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінфіну, ДПС, представників обласних державних адміністрацій, профільних аграрних асоціацій та громадських об'єднань, у якому взяв участь директор Департаменту по роботі з податковим боргом.10.06.2021 відбулась робоча група щодо розгляду проєкту Закону України за участі народних депутатів України, представників Мінфіну, ДПС, Кабміну, бізнес-асоціацій, профільних об'єднань, експертів та науковців.У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (реєстр. № 5600), до якого Департаментом надавались пропозиції службовими записками від 22.04.2021 № 1270/99-00-13-01-08; від 04.06.2021 № 1793/99-00-13-01-08; від 08.06.2021 № 1820/99-00-13-01-08; від 22.06.2021 № 1993/99-0-13-01-08; від 24.06.2021 № 2010/99-00-13-01-08. Також у Верховній Раді України зареєстровано альтернативні проєкти Законів України, що опрацьовувались ДПС до яких надані зауваження/пропозиції: № 5600-2 - службова записка від 24.06.2021 № 2010/99-00-13-01-08; № 5600-5 - службова записка від 25.06.2021 № 2028/99-00-13-01-08; № 5600-4 та № 5600-6 - службова записка від 30.06.2021 № 2052/99-00-13-01-08. На засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (в режимі відеоконференції) відбулось обговорення внесених до Верховної Ради України проєктів Законів України № 5600, 5600-1, 5600-2, 5600-3, 5600-4, 5600-5, 5600-6, 5600-7.До прийнятого у першому читанні проєкту Закону України народними депутатами України надано 11314 правок, які відпрацьовувались в рамках проведення робочих груп керівниками та спеціалістами ДПС.За ініціативи ДПС народним депутатом України Безгіним В.Ю. до законопроєкту, що готується до другого читання, запропоновано внести норми щодо інформування органів місцевого самоврядування про суми податкового боргу не лише юридичних, а й фізичних осіб, що дозволить у співпраці з такими органами місцевого самоврядування більш ефективно та швидко проводити погашення податкових боргів до місцевих бюджетів | Виконується  |
| 2.5.1.2. | Розроблення заявки на розроблення програмного забезпечення, необхідного для оптимізації процесу погашення податкового боргу | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | У строки, визначені нормативно-правовими актами | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент електронних сервісів | Оскільки Верховною Радою України не прийнято відповідний законодавчий акт, що передбачав би сегментацію та пріоретизацію, підстав для підготовки заявки та відповідно розробки програмного забезпечення немає.Одночасно, узгоджено Заявку на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» щодо подання платником Згоди на формування, обробку та передачу банку (банківській установі) даних про податковий борг та заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування такого платника, а також формування та передачу банку (банківській установі) інформації про податковий борг та заборгованість зі сплати єдиного внеску за даними ІТС ДПС (№23/ІТС/99-00-13-02-08 від 03.03.2021) | Виконується |
| 2.5.1.3. | Розроблення програмного забезпечення, необхідного для оптимізації процесу погашення податкового боргу | Підготовлено технічне завдання; впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів  | Виконання відбудеться після реалізації заходів 2.5.1.1 та 2.5.1.2 | Виконується |
| 2.5.2. Реалізація концепції направлення органами ДПС до банків інкасових доручень (розпоряджень) |
| 2.5.2.1 | Розроблення заявки на розроблення програмного забезпечення, необхідного для формування та направлення інкасових доручень (розпоряджень) | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | І квартал 2021 року  | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент електронних сервісів | Погоджено Заявку щодо доопрацювання ІТС «Податковий блок» в частині формування інкасових доручень (розпоряджень) та забезпечення передачі/отримання інкасових доручень (розпоряджень) до/від банків в електронній формі (погоджена заявка від 28.05.2021 № 72/ІТС/99-00-13-02-08) | Виконано |
| 2.5.2.2. | Розроблення програмного забезпечення, необхідного для забезпечення функціонування інформаційної взаємодії органів ДПС, Державної казначейської служби та банків | Підготовлено технічне завдання; впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів  | З метою реалізації вимог Порядку інформаційної взаємодії органів Державної податкової служби України та банків у процесі передачі інкасових доручень (розпоряджень), затвердженого наказом МФУ від 18.05.2020 № 217, зареєстрованого в Мінюсті 13.07.2020 за № 654/34937 забезпечено узгодження структури, формату та строків передачі інкасових доручень (розпоряджень) в електронній формі для перевірки відповідності заповнення реквізитів шляхом затвердження між ДПС та Казначейством 18.02.2021 відповідного протоколу | Виконується |
| 2.5.3. Організація контактного центру для роботи з активними боржниками |
| 2.5.3.1. | Розроблення та супроводження пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині забезпечення функціонування контактного центру | Забезпечено супроводження (за необхідності) наданого Міністерству фінансів України законопроєкту під час погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Урядовими комітетами та Комітетами Верховної Ради України | 2021 рік | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент методології | Листом ДПС від 16.03.2021 №627/4/99-00-21-01-01-04 на адресу Мінфіну направлено законодавчі пропозиції, у тому числі щодо удосконалення процедури погашення податкового боргу.На виконання усного доручення Мінфіну щодо термінового надання інформації для підготовки презентаційних матеріалів до наданих законодавчих пропозицій листом ДПС від 16.03.2021 №627/4/99-00-21-01-01-04 службовою запискою від 02.04.2021 № 1015/99-00-13-01-08 надано інформацію про очікувані наслідки прийняття змін до ПКУ в частині удосконалення погашення податкового боргу.Мінфін листом від 20.04.2021 № 11200-03-5/12909 надіслав проєкт Закону України на погодження до заінтересованих ЦОВВ, у тому числі ДПС. Однак, законопроєкт не містить положень щодо сегментації боржників та пріоритизації стягнення їх боргів. Разом з тим, проєкт Закону України містить інші запропоновані ДПС положення в частині удосконалення процедури погашення податкового боргу, а саме: -скасування адміністративно-судового механізму при стягненні готівки та безготівкових коштів у рахунок погашення податкового боргу; -обмеження права виїзду за кордон керівників підприємств, що мають заборгованість перед бюджетом; -забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань.За результатами розгляду законопроєкту службовою запискою від 22.04.2021 № 1270/99-00-13-01-08 Департаменту методології надані пропозиції, які листом ДПС від 26.04.2021 № 1002/4/99-00-21-01-01-04 надані Мінфіну.13.05.2021 відбулась робоча нарада щодо запровадження забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань.15.04.2021 опрацьовані зауваження Мінекономіки до законопроєкту, надані Мінфіном в робочому порядку. 14.05.2021 опрацьовані зауваження Мін'юсту до законопроєкту, надані Мінфіном в робочому порядку. 31.05.2021 у форматі ZOOM конференції відбулося засідання робочої групи з питань обговорення законопроєкту за участі Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінфіну, ДПС, представників обласних державних адміністрацій, профільних аграрних асоціацій та громадських об'єднань, у якому взяв участь директор Департаменту по роботі з податковим боргом.10.06.2021 відбулась робоча група щодо розгляду проєкту Закону України за участі народних депутатів України, представників Мінфіну, ДПС, Кабміну, бізнес-асоціацій, профільних об'єднань, експертів та науковців.У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (реєстр. № 5600), до якого Департаментом по роботі з податковим боргом надавались пропозиції службовими записками від 22.04.2021 № 1270/99-00-13-01-08; від 04.06.2021 № 1793/99-00-13-01-08; від 08.06.2021 № 1820/99-00-13-01-08; від 22.06.2021 № 1993/99-0-13-01-08; від 24.06.2021 № 2010/99-00-13-01-08. Також у Верховній Раді України зареєстровано альтернативні проєкти Законів України, що опрацьовувались Департаментом по роботі з податковим боргом , та до яких надані зауваження/пропозиції: № 5600-2 - службова записка від 24.06.2021 № 2010/99-00-13-01-08; № 5600-5 - службова записка від 25.06.2021 № 2028/99-00-13-01-08; № 5600-4 та № 5600-6 - службова записка від 30.06.2021 № 2052/99-00-13-01-08. На засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (в режимі відеоконференції) відбулось обговорення внесених до Верховної Ради України проєктів Законів України №5600, 5600-1, 5600-2, 5600-3, 5600-4, 5600-5, 5600-6, 5600-7. До прийнятого у першому читанні проєкту Закону України народними депутатами України надано 11314 правок, які відпрацьовувались в рамках проведення робочих груп керівниками та спеціалістами ДПС.За ініціативи ДПС народним депутатом України Безгіним В.Ю. до законопроєкту, що готується до другого читання, були включені норми щодо інформування органів місцевого самоврядування про суми податкового боргу не лише юридичних, а й фізичних осіб, що дозволить у співпраці з такими органами місцевого самоврядування біль ефективно та швидко погашати податкові борги до місцевих бюджетів  | Виконується |
| 2.5.3.2. | Розроблення нормативно-правового акта щодо порядку функціонування контактного центру | Затверджено нормативно-правовий акт | У строки, визначені Законом | Департамент по роботі з податковим боргом | Оскільки Верховною Радою України не прийнято відповідний законодавчий акт що передбачав би започаткування функціонування контактного центру підстав для розробки підзаконного акту немає.Наказом ДПС від 03.03.2021 № 261 затверджено Концепцію впровадження єдиної цілісної системи надання сервісів та послуг органами ДПС, якою передбачено можливість на рівні Контакт-центру повідомлення платників податків про стан розрахунків з бюджетом та наявність податкового боргу (службова записка від 05.02.2021 №382/99-00-13-01-08).22.07.2021 проєктним менеджером Мирославом Лабою надано проєкт Концептуальних питань взаємодії ІДД/ЦОПП та Департаменту по роботі з податковим боргом, спрямованих на більш ширше використання можливостей ЦОПП та Контакт-центру щодо роботи з боржниками | Виконується |
| 2.5.3.3. | Розроблення заявки на розроблення програмного забезпечення в частині автоматизації роботи з боржником | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | У строки, визначені нормативно-правовими актами | Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент електронних сервісів | Оскільки Верховною Радою України не прийнято відповідний законодавчий акт, що передбачав би започаткування функціонування контактного центру підстав для розробки підзаконного акту немаєОдночасно в частині автоматизації роботи з боржником підготовлено погоджено заявки на доопрацювання ІТС ДПС для формування Довідки про відсутність боргу (заявка від 29.12.2018 №2685/99-99-17-02-18), формування податкових вимог (заявка від 10.06.2020 №1185/99-00-13-02-08), у частині формування вимог про сплату боргу (недоїмки) та повідомлень про сплату боргу з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (від 04.02.2021 №10/ІТС/99-00-13-02-08) | Виконується |
| 2.5.3.4. | Розроблення програмного забезпечення, необхідного для автоматизації роботи з боржником | Підготовлено технічне завдання; впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів | Оскільки Верховною Радою України не прийнято відповідний законодавчий акт, що передбачав би започаткування функціонування контактного центру підстав для розробки підзаконного акту немає підстав для розроблення програмного забезпечення, необхідного для автоматизації роботи з боржником немає.Разом з тим програмне забезпечення ІТС ДПС по формуванню податкових вимог знаходиться на стадії доопрацювання за результатами випробувань.Програмне забезпечення по формуванню Довідки про відсутність боргу частково виконано та знаходиться в експлуатації в ІТС «Податковий блок». Заявку на доопрацювання ІТС «Податковий блок» у частині формування вимог про сплату боргу (недоїмки) та повідомлень про сплату боргу з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування включено до договору щодо надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок» від 30.04.2021 № 22 | Виконується |
| 2.5.3.5. | Проведення навчання працівників функціонально підпорядкованих структурних підрозділів територіальних органів ДПС | Проведено навчання працівників | IV квартал 2021 року | Департамент по роботі з податковим боргом | Виконання відбудеться після реалізації заходів 2.5.3.1, 2.5.3.2, 2.5.3.3 та 2.5.3.4 | Виконується |
| 2.5.4. | Скорочення суми податкового боргу до зведеного бюджету України на рівні не менше 10 відсотків | Абсолютне скорочення суми податкового боргу до зведеного бюджету України на рівні не менше 10% від суми податкового боргу до зведеного бюджету України що обліковувався станом на 01.01.2021 | 31 грудня 2021 року | Департамент по роботі з податковим боргом | За оперативними даними за рахунок здійснення заходів з погашення податкового боргу досягнуто скорочення податкового боргу за січень – травень 2021 року на 2,3 млрд грн (2,24%) в порівнянні з початком року.Підготовлено розпорядження ДПС від 30.06.2021 № 15-р «Про затвердження орієнтовних показників скорочення податкового боргу».На виконання вказаного розпорядження територіальні органи ДПС надають інформацію щодо виконання/причин невиконання встановлених орієнтовних показників скорочення податкового боргу.За результатами аналізу отриманої інформації та за оперативними даними територіальних органів ДПС в липні 2021 року виявлено тенденцію скорочення суми податкового боргу порівняно з червнем 2021 року на 117,9 млн. гривень.Інформація щодо індикативних показників доходів у розрізі територіальних органів ДПС за січень-липень 2021 року відображена у листах:від 09.02.2021 № 396/99-00-13-02-08; від 10.03.2021 № 731/99-00-13-02-08; від 09.04.2021 № 1077/99-00-13-02-08; від 14.05.2021 № 1542/99-00-13-02-08; від 09.06.2021 № 1832/99-00-13-02-08, від 09.07.2021 № 2173/99-00-13-02-08 та щомісячно публікується на офіційному вебпорталі ДПС | Виконується |
| 2.5.5. | Посилення заходів щодо інформування платників податків про наявність у них податкового боргу | Збільшено надходження в рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету України | 31 грудня 2021 року | Департамент по роботі з податковим боргом | Узгоджені заявки на доопрацювання програмного забезпечення ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет», ІТС «Офіційний вебпортал» в частині створення та оновлення в автоматичному режимі інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, у формі відкритих даних, у тому числі розміщення на офіційному вебпорталі ДПС та на доопрацювання програмного забезпечення на підставі наданої узгодженої заявки на модернізацію ІТС «Електронний кабінет» щодо подання платником Згоди на формування, обробку та передачу банку (фінансовій установі) даних про податковий борг та заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування такого платника, а також формування та передачу банку (фінансовій установі) інформації про податковий борг та заборгованість зі сплати єдиного внеску за даними ІТС ДПС (листи від 18.03.2021 № 27/ІТС/99-00-13-02-08 та від 03.03.2021 № 23/ІТС/99-00-13-02-08).Розглянуто проєкт Угоди про інформаційне співробітництво щодо надання сервісної послуги з передачі банківській установі інформації про податкові зобов’язання платника податків за податками, зборам, іншими платежами до бюджетів та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (лист від 24.03.2021 № 912/99-00-13-02-08) та проєкт Угоди про інформаційне співробітництво між Державною податковою службою України та Акціонерним товариством «Універсал банк».Доопрацювання програмного забезпечення ІТС «Податковий блок» буде здійснено у 2021 році у рамках дії укладеного договору від 30.04.2021 № 22 «Послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок» | Виконується |
| 2.5.6. | Забезпечення оптимізації кількості звернень платників про повернення помилково або надміру сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за результатами аналізу заборгованості, пов’язаної зі скороченням кількості рахунків для сплати ЄСВ | Опрацьовано листи територіальних органів ДПС (крім ІДД) з актуалізованою інформацією щодо звернень платників про повернення ЄСВ | 30 квітня 2021 року | Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку,Департамент електронних сервісів | Забезпечено перекодування територіальними органами ДПС інтегрованих карток за технологічними кодами 71050000, 71060000, 71070000, 71080000, 71090000, 71100000 на 71040000 (лист ДПС від 30.12.2020 № 24161/7/99-00-12-09-01-07). Опрацьовано листи територіальних органів ДПС, надіслані на виконання листа ДПС від 12.02.2021 № 3963/7/99-00-10-08-02-07 щодо оптимізації кількості звернень платників про повернення помилково або надміру сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в результаті чого заборгованість по поверненню помилково або надміру сплачених коштів єдиного внеску відповідно до звернень платників оптимізовано (доповідна записка Департаменту інфраструктури та бухгалтерського обліку від 28.04.2021 № 975/99-00-10-08-02-13) | Виконано |
| 2.6. Запровадження системи комплексного контролю за достовірністю інформації, яка відображається в ІКП | 2.6.1. | Здійснення заходів щодо прийняття та проходження державної реєстрації проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» | Прийнято відповідний наказ Мінфіну | І квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів | Здійснено заходи щодо прийняття та проходження державної реєстрації наказу Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 5 «Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2021 р. за №321/35943. Також, з метою інформування про набрання ним чинності направлено листи: до головних управлінь ДПС, міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків від 01.04.2021 № 945/7/99-00-12-09-03-07 та Організаційно-розпорядчого департаменту для розміщення відповідного інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті ДПС від 05.03.2021 № 2879/99-00-12-09-03-08  | Виконано |
| 2.6.2. | Розроблення та затвердження Плану заходів щодо впровадження положень Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Видано відповідний наказ ДПС | У місячний строк після оприлюднення наказу Міністерства фінансів України | Департамент електронних сервісів | Видано наказ ДПС від 30.04.2021 № 476 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження положень Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 12.01.2021 № 5» | Виконано |
| 2.6.3. | Розроблення заявок на доопрацювання ІТС «Податковий блок» у частині створення модуля загального контролю за показниками в ІТС ДПС | Підготовлено узгоджені заявки | У строки, визначені у Плані заходів | Департамент електронних сервісів,Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент контролю за підакцизними товарами, Департамент по роботі з податковим боргом,Департамент адміністративного оскарження,Департамент супроводження судових справ | Підготовлено Узгоджену загальну заявку від 08.07.2021 № 87/ІТС/99-00-12-09-01-08 щодо розробки модулю загального контролю у рамках функціонування єдиного рахунку (лист від 12.04.2021 № 3255/99-00-12-09-01-08).Вказану заявку буде реалізовано за підтримки програми EU4PFM | Виконано |
| 2.7. Упровадження сучасної стратегії дотримання податкового законодавства, спрямованої на просування концепції добровільної сплати податків | 2.7.1. | Створення в ДПС аналітичного центру з розроблення та впровадження стратегій і програм для забезпечення добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та стимулювання добровільної сплати податків, зборів, платежів | Створено аналітичний центр | ІІ квартал 2021 року*Перенесено термін виконання на ІІІ квартал 2021 року відповідно до рішення в.о. Голови Євгена Олейнікова (службова записка від 11.08.2021 № 5097/99-00-18-05-05-08)* | Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент контролю за підакцизними товарами, Департамент електронних сервісів | Створення в ДПС аналітичного центру передбачено безпосередньо Стратегією комплаєнсу. На даний час остаточна редакція Стратегії комплаєнсу проходить процедуру затвердження..Крім того представниками ДПС взято участь у зустрічі з експертами Міжнародного валютного фонду з питань податкового комплаєнсу та робочому семінарі «Розвиток центрального комплаєнсу», який проводився експертами МВФ | Виконується |
| 2.7.2. | Розроблення стратегій та програм для забезпечення добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та стимулювання добровільної сплати податків, зборів, платежів | Видано відповідний наказ ДПС | ІІ квартал 2021 року*Перенесено термін виконання на ІІІ квартал 2021 року відповідно до рішення в.о. Голови Євгена Олейнікова (службова записка від 11.08.2021 № 5097/99-00-18-05-05-08)* | Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент контролю за підакцизними товарами | У травні 2021 року структурними підрозділами ДПС опрацьовано проєкт Стратегії комплаєнсу, (службова записка від 30.04.2021 № 2919/99-0018-02-02-08). На даний час остаточна редакція Стратегії комплаєнсу проходить процедуру затвердження | Виконується |
| 2.7.3. | Розроблення плану інформаційної кампанії з популяризації добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Розроблено відповідний план | ІІІ квартал 2021 року | Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент контролю за підакцизними товарами, Організаційно-розпорядчий департамент | В рамках запровадження Стратегії комплаєнсу в ДПС листом від 28.05.2021 № 12091/6/99-00-18-02-02-06 Асоціації платників податків запропоновано проведення вебінарів (не рідше одного разу на квартал) за участі їх представників, для обговорення проблемних/нагальних питань бізнесу.Надіслано лист територіальним органам ДПС від 04.06.2021 № 12857/7/99-00-18-02-02-07 щодо запровадження щоквартального проведення таких вебінарів за участю АПП і фахівців ДПС, ГУ в областях та м. Києві | Виконується |
| 2.7.4. | Активізація роз’яснювальної та консультативної діяльності з метою добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та проведення спільних заходів зі громадськими організаціями для підвищення рівня податкової культури | Організовано проведення відповідних заходів  | 2021 рік | Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент контролю за підакцизними товарами,Організаційно-розпорядчий департамент | Підготовлено та скеровано до територіальних органів ДПС: - лист від 12.03.2021 № 3933/7/99-00-18-03-04-07 щодо організації та контролю за станом роботи територіальних підрозділів ДПС при проведенні камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ платників, які реорганізуються (є правонаступниками податку та такими, що реорганізуються шляхом приєднання, злиття, перетворення) з метою забезпечення належного функціонування СЕА ПДВ;- лист від 22.03.2021 № 7009/7/99-00-18-04-03-07 з питань організації податкового контролю за своєчасністю та повнотою декларування єдиного податку юридичними особами;- лист від 15.04.2021 № 9109/7/99-00-18-03-02-07 щодо організації та контролю за станом роботи територіальних підрозділів ДПС в частині відпрацювання бюджетного відшкодування податку на додану вартість.18.05.2021 проведено онлайн вебінар з ВГО «Асоціація платників податків України» за темою «Практичне застосування Постанови КМУ № 1165 від 11.12.2019 року».Підготовлено також інформаційні матеріали:- лист від 12.05.2021 №13/99-00-18-02-01-08 щодо роботи системи моніторингу ризиків при реєстрації податкових накладних для участі Голови ДПС у прямому ефірі на телеканалі «KYIVLIVE»;- лист від 11.05.2021 №3036/99-00-18-02-01щодо блокування податкових накладних/розрахунків коригування підприємств реального сектору економіки для Голови ДПС.07.07.2021 проведено вебінар у форматі ZOOM –конференції за участі представників Асоціації платників податків, бізнесу та зацікавлених структурних підрозділів ДПС для обговорення проблемних/нагальних питань бізнесу (біля 100 учасників).13.07.2021 прийнято учать (у форматі ZOOM – конференції) у засіданні експертних груп ДПС з Радою бізнес-омбудсмена з метою обговорення проблемних/нагальних питань бізнесу | Виконується |
| 2.7.5 | Розроблення мікрокампаній, орієнтованих на окремі галузі економіки, з метою стимулювання добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Розроблено мікрокампанії | IV квартал 2021 року | Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент контролю за підакцизними товарами  | За звітний період ДПС:- у лютому 2021 року проведено зустріч з ГУ ДПС у режимі відеоконференцзв’язку щодо декларування податку на прибуток підприємств за 2020 рік; - підготовлено та скеровано до ГУ ДПС: - лист від 15.03.2021 № 6475/7/99-00-18-04-01-07 щодо відпрацювання ризиків декларування податку на прибуток за 2020 рік;- лист від 22.03.2021 № 7009/7/99-00-18-04-03-07 щодо питань організації податкового контролю за своєчасністю та повнотою декларування єдиного податку юридичними особами;- листи від 15.04.2021 № 9139/7/99-00-18-02-01-07 та від 19.04.2021 № 9314/7/99-00-18-02-01-07 щодо практичного застосування Постанови КМУ від 11.12.2019 № 1165.- лист від 27.05.2021 №12177/7/99-00-18-04-01-07 стосовно відпрацювання переліків та додатків щодо здійснення контролю за повнотою декларування податку на прибуток підприємств за 1 кв.2021 року;- лист від 09.06.2021 №13242/7/99-00-18-04-01-07 стосовно надання інформації щодо поданих аудиторських звітів та відпрацювання неподання, або несвоєчасного подання аудиторських звітів за 2020 рік;- лист від 30.07.2021 №17358/7/99-00-18-05-05-07 щодо здійснення заходів комплаєнсу, спрямованих на покращення взаємодії з платниками податків стосовно своєчасності та сплати у повному обсязі задекларованих податкових зобов’язань, недопущення виникнення у платників новоствореного податкового боргу | Виконується |
| **Стратегічна ціль 3. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДПС ЯК СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА З ВИСОКИМ РІВНЕМ ДОВІРИ У СУСПІЛЬСТВІ** |
| 3.1. Упровадження зручних та доступних сервісів для платників | 3.1.1. | Проведення опитування платників щодо поліпшення якості інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | ІV квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів | Наказом ДПС від 31.03.2021 № 395 «Про затвердження уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових органів» визначено порядок проведення щорічного опитування платників, у тому числі щодо поліпшення якості інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» | Виконується |
| 3.1.2. | Розроблення/участь у розробленні заявок на створення (удосконалення) інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» щодо впровадження нових/удосконалення існуючих е-сервісів | Підготовлено узгоджені заявки для впровадження нових/удосконалення існуючих е-сервісів | 2021 рік | Структурні підрозділи ДПС,Департамент електронних сервісів | Підготовлено в 2021 році заявки:- на доопрацювання ІТС "Електронний кабінет" в частині забезпечення часткового автоматичного заповнення податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця першої та другої групи;- на доопрацювання програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет» в частині реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних за новою формою;- на доопрацювання ІТС "Податковий блок", ІТС "Електронний кабінет", "InfoTax" в частині повідомлення платників про доставку документів в Електронний кабінет;-на доопрацювання ІТС "Електронний кабінет" в частині можливості перегляду працівниками контролюючого органу Електронного кабінету платника податків;- на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» в частині реєстрації податкових накладних /розрахунків коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних за новою формою;- на обробку запиту на отримання інформації щодо незареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування;- на доопрацювання програмного забезпечення ІТС "Електронний кабінет" в частині візуалізації по акцизній накладній остаточного розрахунку, з урахуванням усіх зареєстрованих до неї розрахунків;-на доопрацювання АРІ ІТС «Електронний кабінет» в частині забезпечення можливості отримання платником інформації на запит Єдиного порталу державних послуг "ДІЯ"; - на розробку веб-сервісів ІТС "Електронний кабінет" для взаємодії з Єдиним порталом державних послуг "ДІЯ";-на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» в частині приймання та обробки електронних документів, підписаних посиленими сертифікатами КНЕДП (АЦСК) ДІЯ;- доопрацювання ІТС "Електронний кабінет" в частині відображення квитанцій сформованих до податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних;- доопрацювання програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет», в частині інформування платника, щодо можливості подачі Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису;- на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет», зокрема режимів «Редагування новин», «Листування з ДПС», «Вхідні/вихідні документи»;- на доопрацювання ІТС «Податковий блок» в частині створення журналу отриманих запитів та наданих відповідей на них під час електронної взаємодії з Єдиним порталом державних послуг «ДІЯ» ( в доповнення до заявки на розробку веб-сервісів ІТС «Електронний кабінет» для взаємодії з Єдиним порталом державних послуг «ДІЯ»);**-** на внесення змін до 2.3.7. Заявки на розробку веб-сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний кабінет" для взаємодії з Єдиним порталом державних послуг "ДІЯ"; -доповнення до Заявки на доопрацювання ІТС "Електронний кабінет" в частині забезпечення часткового автоматичного заповнення податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця першої та другої групи (зміни до алгоритму автоматичного заповнення декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця першої та другої групи);- на доопрацювання ІТС "Електронний кабінет" в частині виконання хмарних ключів при взаємодії з Єдиним порталом держаних послуг "ДІЯ";на доопрацювання ІТС "Електронний кабінет" в частині створення АРІ Електронного кабінету;-д оповнення до Заявки на розробку веб-сервісів ІТС "Електронний кабінет" для взаємодії з Єдиним порталом державних послуг "ДІЯ" (зміни до Додатку 2 в частині доповнення форм по ЄСВ);- доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» у частині реалізації права платників на перегляд своїх податкових зобов’язань з податку на майно (податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю з фізичних осіб) визначених податковими повідомленнями-рішеннями форми «Ф»;- модернізація ІТС «Електронний кабінет» щодо подання платником Згоди на формування, обробку та передачу банку (фінансовій установі) даних про податковий борг та заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування такого платника, а також формування та передачу банку (фінансовій установі) інформації про податковий борг та заборгованість зі сплати єдиного внеску за даними ІТС ДПС;- доопрацювання програмного забезпечення ІТС «Управління документами» та ІТС «Електронний кабінет» для забезпечення направлення платникам податків в електронній формі індивідуальних податкових консультацій та відповідей на звернення;- доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» в частині заповнення акцизної накладної;-на доопрацювання ІТС **«**Електронний кабінет» та ІТС «Податковий блок» в частині зміни даних через режим «Налаштування» та ведення журналу внесених змін платником податків через Електронний кабінет;-на доопрацювання вебсервісів інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» для взаємодії з Єдиним порталом державних послуг «ДІЯ»;- на доопрацювання режиму "Стан розрахунків з бюджетом" ІТС "Електронний кабінет" в частині надання можливості сплати податків, зборів, платежів з використанням QR-коду;- на доопрацювання ІТС "Електронний кабінет" в частині відображення інформації про стан інформаційної взаємодії між інформаційно-телекомунікаційними системами ДПС та іншими суб'єктами інформаційних відносин;- на доопрацювання ІТС "Електронний кабінет" в частині створення "Карти Електронного кабінету";-на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» щодо створення особистого кабінету посадової особи суб’єкта інформаційних відносин;-на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» щодо створення сервісу та АРІ «Інформація про бізнес партнера»;- на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» щодо зміни інтерфейсу отримання інформації платником податків з баз даних органів ДПС щодо стану розрахунків з бюджетом у зручній для сприйняття формі;- перейменування базових показників інтегрованої картки платника в ІТС «Електронний кабінет» | Виконується |
| 3.1.3. Удосконалення процесу комунікацій з платниками податків, в частині запровадження обліку доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, в тому числі в електронному вигляді через Електронний кабінет |
| 3.1.3.1. | Розроблення заявки на створення в ІТС «Електронний кабінет» програмного забезпечення для ведення обліку доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | 01 вересня 2021 року | Департамент податкового адміністрування, Департамент електронних сервісів | Наказ Мінфіну від 13.05.2021 №261 «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок її ведення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.2021 №865/36487.Узгоджену з Департаментом електронних сервісів Заявку на доопрацювання ІТС «Електронний кабінет» в частині забезпечення реалізації права фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді, службовою запискою від 30.07.2021 №3598/99-00-04-02-04 надано на погодження зацікавленим структурним підрозділами ДПС | Виконується |
| 3.1.3.2. | Розроблення програмного забезпечення, необхідного для ведення обліку доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, в ІТС «Електронний кабінет» | Підготовлено технічне завдання; впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового адміністрування | Виконання відбудеться після реалізації заходу 3.1.3.1 | Виконується |
| 3.1.4. | Забезпечення розроблення та впровадження е-сервісів (у тому числі забезпечення проведення реєстрації, здійснення електронних платежів підприємствами та оновлення інформації платників податків у режимі онлайн) | Прийнято відповідний наказ ДПС;підготовлено технічне завдання;впроваджено програмне забезпечення | 2021 рік | Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС | В ІТС «Електронний кабінет»: - доопрацьовано форму відображення показників позитивної податкової історії в меню «Моніторинг ПН/РК», - додано нові платіжні системи від ТОВ «Свіфт Гарант» та ГЕРЦ для здійснення сплати податків фізичними особами;- в режимі «Пошук фіскального чека» додано відображення при перегляді даних про розрахунковий документ, режим, в якому сформовано документ, та ознаку типу документа.Впроваджено новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді», засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС».У зв’язку з запровадженням в Україні Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних підготовлено узгоджену заявку на внесення змін до інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС щодо обробки товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, отриманих з Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних (лист від 07.05.2021 № 944/99-00-09-01-02-08).Розроблено заявку на створення нового сервісу (АРІ) щодо надання банкам інформації про податковий борг платника разом з реквізитами бюджетних рахунків та проєкт Угоди про інформаційне співробітництво щодо надання сервісної послуги з передачі банківській установі інформації про грошові зобов’язання платника податків за податками, зборами іншими платежами до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.Внесено зміни до програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет»:- для забезпечення взаємодії з Порталом Дія через АРІ для обміну інформацією щодо реєстраційних даних, даних про стан розрахунків з бюджетом, даних звітності;- в частині використання хмарних ключів при взаємодії з Порталом Дія; - в частині АРІ на повний функціонал; - для забезпечення можливості відображення параметрів відбору платників податків, які мають ризики щодо несплати податків та зборів, що використовуються ДПС при формуванні плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на відповідний рік; - в частині створення, оновлення та передачі для опублікування у формі відкритих даних інформації з Реєстру платників податків – нерезидентів.Внесення змін до програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет» та сервісу InfoTAX в частині відображення інформації з ЄРПН (щодо виданих/отриманих ПН/РК, у т.ч. зареєстрованих/зупинених ПН/РК) та ЄРАН (щодо виданих/отриманих АН/РК, у т.ч. зареєстрованих АН/РК, незареєстрованих 2-х примірників) | Виконується  |
| 3.1.5. | Визначення стратегічного бачення єдиної системи надання послуг, модернізації і розвитку центрів обслуговування платників та Контакт-центру ДПС | Розроблено Концепцію впровадження єдиної цілісної системи надання сервісів та послуг органами ДПС | І квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів,Інформаційно-довідковий департамент ДПС | Наказом ДПС від 03.03.2021 № 261 затверджено Концепцію впровадження єдиної цілісної системи надання сервісів та послуг органами ДПС  | Виконано |
| 3.1.6. | Розроблення заявок на створення (удосконалення) спеціалізованих продуктів (мобільних додатків) | Підготовлено узгоджені заявки на створення спеціалізованих продуктів  | 2021 рік | Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС | Підготовлено та передано на реалізацію узгоджені заявки:-на доопрацювання ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет», «InfoTax» в частині повідомлення платників про доставку документів в Електронний кабінет; - на доопрацювання сервісу InfoTax в частині надання платнику можливості зворотнього зв’язку;-на створення мобільного застосунку «Податкова для громадян»;-на доопрацювання сервісу InfoTAX в частині відображення інформації з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних.- на доопрацювання програмного забезпечення «Ліцензування» (листи від 18.02.2021 № 329/99-00-09-02-01-08, від 07.04.2021 № 724/99-00-09-02-01-08, від 23.06.2021 № 1381/99-00-09-02-01-08, від 24.06.2021 №1399/99-00-09-02-01-08 ) | Виконується |
| 3.1.7. | Забезпечення розроблення спеціалізованих продуктів (мобільних додатків) | Підготовлено технічне завдання;впроваджено програмне забезпечення | 2021 рік | Департамент електронних сервісів | Узгоджену заявку на доопрацювання ІТС «Податковий блок»", ІТС «Електронний кабінет», «InfoTax» в частині повідомлення платників про доставку документів в Електронний кабінет включено до проєкту договору про надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет» (в частині, що стосується) та договору про надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок» на 2021 рік ( від 30.04.2021 № 22). Узгоджені заявки на доопрацювання сервісу InfoTax в частині надання платнику можливості зворотного зв’язку, створення мобільного застосунку «Податкова для громадян», доопрацювання сервісу InfoTAX в частині відображення інформації з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних включено до проєкту договору про надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Електронний кабінет» та ІТС «Податковий блок» на 2021 рік | Виконується |
| 3.1.8. | Оновлення, актуалізація програмного забезпечення Контакт-центру ДПС | Акт про прийняття робіт  | ІІ квартал 2021 року*Термін виконання подовжено до* ***31.12.2021*** *року* *(листи ІДД ДПС від 19.05.2021 № 77/7/99-95-41-17, від 10.06.2021 № 690/8/99-95-41-18 та п.4 Плану заходів щодо реалізації Концепції впровадження єдиної цілісної системи надання сервісів та послуг органами ДПС затвердженого Головою ДПС 05.05.2021)* | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | Проводяться робочі зустрічі з представниками Центрального агентства з управління проєктами Литви та Представництва ЄС в Україні у рамках Програми з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).Підготовлено та передано старшому проєктному менеджеру EU4PFM технічні вимоги до програмно-апаратного комплексу Контакт-центру ДПС.Планом заходів щодо реалізації Концепції впровадження єдиної цілісної системи надання сервісів та послуг органами ДПС, затвердженим Головою ДПС 05.04.2021, та розробленим на виконання пункту 2 наказу ДПС від 03.03.2021 № 261 «Про затвердження Концепції впровадження єдиної цілісної системи надання сервісів та послуг органами ДПС» проведення закупівлі програмно-апаратного комплексу Контакт-центру ДПС передбачено у ІІІ - ІV кварталах 2021 року | Виконується |
| 3.1.9. | Розширення можливостей IVR (повідомлення платника про його номер у черзі на IVR, впровадження режиму Call-back для втрачених дзвінків Контакт-центру ДПС та «віртуального консультанта», удосконалення сфери застосування голосових повідомлень) | Впроваджено розширені можливості IVR | 3 місяці після оновлення, актуалізації програмного забезпечення Контакт-центру ДПС | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | Виконання відбудеться після реалізації заходу 3.1.8 | Виконується |
| 3.1.10. | Впровадження регіонального кластера Контакт-центру ДПС | Створено в територіальному органі ДПС кластер Контакт-центру ДПС  | 2021 рік | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | У березні 2021 року відповідно до наказу ДПС від 12.03.2021 № 286 «Про впровадження регіонального кластера Контакт-центру ДПС» утворено регіональний кластер Контакт-центру ДПС при ГУ ДПС у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12). Робочі місця регіонального кластеру забезпечено комп’ютерною технікою та здійснено її налаштування для забезпечення надання послуг за певними каналами зв’язку (чат, електронна пошта), здійснено добір кадрів (100% штатних одиниць кластеру) та проведено їх навчання для надання послуг Контакт-центром ДПС на віддалених робочих місцях | Виконується |
| 3.2. Забезпечення якісного та швидкого консультування платників | 3.2.1. | Наповнення Бази знань системи CRM IDD та Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі – ЗІР) відповідями на уніфіковані запитання фізичних та юридичних осіб, що звертаються до Контакт-центру ДПС, у т.ч. із залученням профільних структурних підрозділів ДПС | Наповнено Базу знань системи CRM IDD та ЗІР | 2021 рік | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | Напрацьовано проєкти відповідей на запитання:на основі прямих норм чинного законодавства – 653;які потребують погодження з профільними структурними підрозділами ДПС – 492. Направлено до відповідних структурних підрозділів ДПС 31 лист з нагадуванням щодо термінів розгляду проєктів відповідей.Внесено до Бази знань та розміщено в ЗІР 1015 уніфікованих відповідей на запитання.Оновлено розділи ЗІР : «Нормативні та інформаційні документи» – 124; «Останні зміни в законодавстві» – 11; «Податковий календар» – 7; «Ставки податків та зборів» – 4 | Виконується |
| 3.2.2. | Удосконалення системи навчання працівників Контакт-центру ДПС | Підвищено фаховий рівень працівників Контакт-центру ДПС | 2021 рік | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | У Контакт-центрі ДПС постійно проводиться навчання для працівників щодо підвищення кваліфікації, розширення напрямів, зміни в законодавстві, впровадження нових послуг тощо у формі коучингу, самонавчання, лекційних та практичних занять.Проведено навчання для працівників регіонального кластеру Контакт-центру ДПС.Також експертами Офісу технічної допомоги Казначейства США з працівниками ІДД ДПС проведено фокус-групи, звіт про результати проведення яких надіслано ДПС (лист від 27.07.2021 № 48587/5).Крім того, 27 та 28 липня 2021 року проведено навчання для працівників Контакт-центру ДПС стосовно користування деякими інформаційно-телекомунікаційними системами ДПС (лист від 30.07.2021 № 925/8/99-95-41-18)  | Виконується |
| 3.2.3. | Проведення опитування абонентів Контакт-центру ДПС щодо якості інформаційно-довідкових послуг | Підготовлено звіт про проведене опитування | ІІІ квартал 2021 року | Інформаційно-довідковий департамент ДПС | У період з 05.04.2021 по 23.04.2021 та з 17.05.2021 по 31.05.2021 проведено опитування абонентів Контакт-центру ДПС шляхом анкетування з використанням сервісу GoogleForm інтернет-ресурсу GoogleDrive із застосуванням запитань та шкали оцінювання.За результатами анкетування підготовлено Звіт про проведення опитування | Виконується |
| 3.2.4. | Оприлюднення результатів проведеного опитування на офіційному вебпорталі ДПС | Оприлюднено на офіційному вебпорталі ДПС звіт про проведене опитування | 31 грудня 2021 року | Інформаційно-довідковий департамент ДПС,Організаційно-розпорядчий департамент | Звіт про проведення опитування направлено до ДПС (лист від 08.06.2021 № 93/7/99-95-41-25) | Виконується |
| 3.2.5. | Забезпечення працівників Контакт-центру ДПС ефективним інструментарієм для якісного надання інформаційно-довідкових послуг | Рівень задоволеності платників відповідями та алгоритмами дій, розміщеними в Базі знань становить не менше 80 відсотків | 2021 рік | Інформаційно-довідковий департамент ДПС,структурні підрозділи ДПС | Прийнято наказ ІДД ДПС від 18.06.2021 № 99 «Про затвердження Методики вимірювання рівня задоволеності платників відповідями з питань податкового законодавства та алгоритмами дій його практичного застосування, розміщеними в Базі знань Загальнодоступного Інформаційно-довідкового ресурсу».Рівень задоволеності платників відповідями, розміщеними в Базі знань Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу станом на 01.08.2021 року становить 89,75 відсотків (за результатами оцінки 244 відповідей.Також у звітному періоді: -проведено аналіз 19 коментарів наданих користувачами ЗІР, зауважень та пропозицій щодо вдосконалення технічної роботи ресурсу та функціонування мобільних додатків не надходило.- підготовлено 6 електронних листів з відповідними роз’ясненнями користувачам ЗІР. - у 10 листах передано результати фіксації задоволеності на опрацювання до відповідних структурних підрозділів ДПС та/або враховано у нових редакціях відповідей.Інформація щодо результатів фіксації задоволеності в 2021 році надана до ДПС листом від 12.07.2021 №1097/7/99-95-41-17 | Виконується |
| 3.2.6. | Впровадження сервісу інформування платників податків про наявність податкового боргу та необхідність подання звітності тощо шляхом надсилання СМС або повідомлення на Е-mail, чи багатоплатформенний месенджер (типу Viber, WhatsApp, Telegram) | Запроваджено новий сервіс | 6 місяців після оновлення та актуалізації програмного забезпечення Контакт-центру ДПС | Інформаційно-довідковий департамент ДПС,структурні підрозділи ДПС | Виконання відбудеться після реалізації заходу 3.1.8 | Виконується  |
| 3.2.7. | Підготовка інформаційних листів з роз’ясненнями норм податкового законодавства платникам податків для розміщення на офіційному вебпорталі ДПС | Підготовлено інформаційні лист | 2021 рік | Департамент методології,структурні підрозділи ДПС | Підготовлено та надано для розміщення на офіційному вебпорталі ДПС інформаційні листи:- щодо роз’яснень норм законів України від 14 липня 2020 року № 786 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» та від 17 грудня 2020 року № 1117 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» (лист від 19.04.2021 №741/99-00-21-02-01-08);- щодо нововведень у податковому та іншому законодавстві у зв’язку з прийняттям Закону України від 02 березня 2021 року № 1293-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні», (лист від 18.05.2021 № 915/99-00-21-01-01-08).З метою підготовки інформаційного листа до Закону України від 01 липня 2021 року № 1617-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» заінтересованим структурними підрозділам ДПС надіслано службову записку від 05.07.2021 № 1255/099-00-21-01-01-08 стосовно надання інформації щодо застосування положень вказаного Закону | Виконується |
| 3.3. Удосконалення системи зворотного зв’язку з платниками | 3.3.1. | Запровадження уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових органів | Прийнято відповідний наказ ДПС | І квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів,Інформаційно-довідковий департамент ДПС | Видано наказ ДПС від 31.03.2021 № 395 «Про затвердження Уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових органів» | Виконано |
| 3.3.2. | Здійснення аналізу результатів опитування платників, проведеного у 2020 році | Підготовлено звіт про проведені дослідження | І квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів | З метою отримання об’єктивних та неупереджених результатів, за підтримки шведських експертів незалежною організацією ТОВ «ІнфоСапієнс» опрацьовано результати опитування та підготовлено презентаційні матеріали – звіт про проведені дослідження, які надано керівництву Департаменту електронних сервісів та керівництву ДПС | Виконано |
| 3.3.3. | Здійснення аналізу отриманих результатів опитування платників, проведеного у 2020 році, здійснення заходів із усунення недоліків і реалізації отриманих пропозицій | Затверджено план заходів із усунення недоліків і реалізації отриманих пропозицій | І квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС | План заходів щодо удосконалення системи обслуговування платників з урахуванням отриманих результатів проведеного всеукраїнського онлайн опитування платників податків у листопаді – грудні 2020 року затверджено в. о. Голови ДПС 31 березня 2021 року та направлено для виконання структурним підрозділам ДПС (лист від 31.03.2021 №2839/99-00-12-03-08) та головним управлінням ДПС в областях та м. Києві (лист від 02.04.2021 №7988/7/99-00-12-03-07) | Виконано |
| 3.3.4. | Реалізація плану заходів із усунення недоліків і реалізації отриманих пропозицій | Реалізовано план заходів  | У строки, визначені планом заходів  | Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС | Виконання Плану заходів щодо удосконалення системи обслуговування платників з урахуванням отриманих результатів проведеного всеукраїнського онлайн опитування платників податків у листопаді – грудні 2020 року триває відповідно до визначених термінів.Зокрема, на сьогодні здійснено наступне:- затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є ДПС (наказ ДПС від 18.05.2021 № 517 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг»);- затверджено типові інформаційні картки адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є територіальні органи ДПС (наказ ДПС від 22.04.2021 № 446 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг»));- територіальними органами ДПС:організовано та проведено навчання працівників, залучених до роботи в ЦОП, правилам поведінки та етики спілкування з відвідувачами;проведено інвентаризацію інформації, розміщеної на вебпорталі ДПС та його субсайтах, а також на стендах в ЦОП;надано пропозиції Департаменту електронних сервісів щодо оптимального розміщення інформації на стендах в ЦОП.- проведено загальну інвентаризацію інформації, розміщеної на вебпорталі ДПС та на субсайтах вебпорталу ДПС, щодо її актуальності;- на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» у квітні поточного року оновлено вебпортал ДПС та субсайти вебпорталу ДПС у відповідності до вимог єдиного дизайн-коду та з врахуванням змін організаційної структури ДПС.На виконання листа ДПС від 14.07.2021 № 16053/7/99-00-12-03-07 територіальними органами ДПС надано інформацію про стан виконання Плану заходів у І півріччі 2021 року  | Виконується |
| 3.3.5. | Проведення дослідження з оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових органів | Проведено опитування платників  | ІV квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів | Наказом ДПС від 31.03.2021 № 395 «Про затвердження уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових органів» визначено порядок проведення щорічного опитування платників | Виконується |
| 3.3.6. | Здійснення аналізу результатів опитування платників, проведеного у 2021 році | Підготовлено звіт про проведені дослідження | ІV квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів | Виконання відбудеться після реалізації заходу 3.3.5 | Виконується |
| 3.3.7. | Здійснення заходів з усунення недоліків і реалізації отриманих пропозицій за результатами опитування платників, проведеного у 2021 році | Затверджено план заходів з усунення недоліків і реалізації отриманих пропозицій | ІV квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС | Виконання відбудеться після реалізації заходів 3.3.5 та 3.3.6  | Виконується |
| 3.4. Ребрендинг та вдосконалення зовнішніх комунікацій | 3.4.1. | Розроблення ключових показників ефективності ДПС та методики їх розрахунку | Затверджено ключові показники ефективності та методики їх розрахунку  | Протягом місяця після доведення ключових показників ефективності ДПС та методик їх розрахунку Мінфіном | Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС | ДПС листами від 12.01.2021 №74/4/99-00-01-03-01-04 та від 20.05.2021 №1256/4/99-00-01-03-03-04 повідомлено Міністерство фінансів України про готовність взяти участь у розробці ключових показників ефективності ДПС та методики їх розрахунку. Станом на 01.08.2021 ключові показники ефективності ДПС та методика їх розрахунку Мінфіном не доведені  | Виконується |
| 3.4.2. | Здійснення оцінки та контролю за виконанням ключових показників ефективності ДПС | Оприлюднено на офіційному вебпорталі ДПС звіт про досягнення ключових показників ефективності ДПС | Щомісяця після затвердження ключових показники ефективності | Організаційно-розпорядчий департамент | Виконання відбудеться після реалізації заходу 3.4.1 | Виконується |
| 3.4.3. | Забезпечення проведення єдиної інформаційної політики ДПС щодо взаємодії із засобами масової інформації  | Забезпечено взаємодію із засобами масової інформації в межах єдиної інформаційної політики | 2021 рік | Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС, територіальні органи ДПС | Протягом січня - липня 2021 року підрозділами комунікацій органів ДПС проведено 3929 заходів за участі представників ЗМІ (пресконференції, брифінги, інтервʼю, коментарі тощо) та надано відповіді на 677 запитів ЗМІ | Виконується |
| 3.4.4. | Забезпечення прозорості діяльності ДПС та підвищення рівня поінформованості суспільства з питань податкової політики | Розміщено інформаційні повідомлення на вебпорталі ДПС, субсайтах вебпорталу ДПС та у ЗМІ | 2021 рік | Організаційно-розпорядчий департамент,структурні підрозділи ДПС, територіальні органи ДПС | Протягом січня – липня 2021 року на вебпорталі ДПС, субсайтах вебпорталу ДПС та у ЗМІ розміщено понад 41 тис. інформаційних матеріалів | Виконується |
| 3.5. Розробка Комунікаційної стратегії ДПС для послідовного висвітлення процесів реформування та забезпечення єдиної політики комунікацій у ДПС | 3.5.1. | Розробка Комунікаційної стратегії ДПС, яка забезпечуватиме єдину політику комунікацій ДПС та її територіальних органів | Затверджено Головою ДПС Комунікаційну стратегію | І квартал 2021 року*Термін виконання подовжено до* ***01.07.2021*** *року (доповідна записка* *в.о. Голови ДПС Євгену Олейнікову* *від 31.03.2021* *№ 584/99-00-01-04-01-13)*  | Організаційно-розпорядчий департамент | Стратегію комунікацій органів ДПС 29.06.2021 затверджено в.о. Голови ДПС  | Виконано |
| 3.6. Удосконалення процедури адміністративного оскарження, налагодження діалогу з платниками за рахунок впровадження практики медіації | 3.6.1. | Розроблення та прийняття рішень про внесення змін до нормативно-правових актів Мінфіну (наказів Мінфіну від 21.10.2015 № 916 «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами», від 09.12.2015 № 1124 «Про затвердження Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу», щодо вдосконалення процедури розгляду скарг платників податків у адміністративному порядку з впровадженням кращих світових практик, забезпеченням дотримання принципів адміністративної процедури, принципів належного врядування (goodgovernance, goodadministration) | Прийнято відповідні нормативно-правові акти Мінфіну | 30 квітня 2021 рокуг | Департамент адміністративного оскарження | Наказом Мінфіну від 14.01.2021 № 9 «Про затвердження Змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами», зареєстрованим в Мін’юсті 01.02.2021 за №124/35746 внесені зміни до наказу Мінфіну від 21 жовтня 2015р. № 916.Листом від 07.08.2020 № 2067/4/99-00-06-03-02-04 проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу» (далі – проєкт наказу) направлено до Мінфіну для його погодження в установленому порядку.Листом Мінфіну від 10.09.2020 № 11220-16-62/27751 проєкт наказу повернуто ДПС на доопрацювання з метою його приведення у відповідність до законодавства України. Листом ДПС від 22.02.2021 №416/4/99-00-06-03-02-04 доопрацьований проєкт наказу направлено до Мінфіну для його опрацювання в установленому порядку. Листом Мінфіну від 12.05.2021 № 11220-04-62/14926 доопрацьований проект наказу надіслано до ДПС для подальшого погодження з іншими заінтересованими органами виконавчої влади.Проєкт наказу направлено до Міністерства соціальної політики України, Міністерства цифрової трансформації України, Пенсійного фонду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Спілки орендарів і підприємців України, Фонду соціального захисту інвалідів (листи ДПС від 18.05.2021 №5828/5/99-00-06-02-02-05, №5829/5/99-00-06-02-02-05, №5830/5/99-00-06-02-02-05, від 19.05.2021 №№ 11065/6/99-00-06-02-02-06, 11067/6/99-00-06-02-02-06, 11068/6/99-00-06-02-02-06, 11069/6/99-00-06-02-02-06). Листом Мінфіну від 15.07.2021 № 11220-04-62/22189 доопрацьований проєкт наказу надіслано до ДПС для подальшого погодження з іншими заінтересованими органами виконавчої влади.Проєкт наказу направлено до Міністерства соціальної політики України, Міністерства цифрової трансформації України, Пенсійного фонду України, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Спілки орендарів і підприємців України, для його погодження в установленому порядку (листи ДПС від 15.07.2021 №№ 16263/6/99-00-06-02-02-06, 16260/6/99-00-06-02-02-06, 16257/6/99-00-06-02-02-06, 8930/5/99-00-06-02-02-05, 8931/5/99-00-06-02-02-05, 8932/5/99-00-06-02-02-05). На сьогодні отримано відповіді від Міністерства соціальної політики України, Міністерства цифрової трансформації України, Пенсійного фонду України, Спілки орендарів і підприємців України, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному. Також Мінфіном ініційовано відтермінування прийняття рішення ДРС щодо прєкту акту (лист Мінфіну від 02.07.2021 № 11220-04-5/20759) | Виконується |
| 3.6.2. | Розроблення та супроводження проєкту акта стосовно внесення змін до законодавства щодо альтернативного (позасудового) вирішення податкового спору шляхом медіації | Подано на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України  | IV квартал 2021 року | Департамент адміністративного оскарження | Підготовлено проєкт акту стосовно внесення змін до законодавства щодо альтернативного (позасудового) вирішення податкового спору шляхом медіації, який погоджується заінтересованими структурними підрозділами ДПС (листи від 17.12.2020 № 3113/99-00-06-02-02-08, від 16.04.2020 № 613/99-00-06-02-02-08, 14.06.2020 № 938/99-00-06-02-02-08 та від 02.07.2020 № 1042/99-00-06-02-02-08. На виконання пункту 2 Доручення Голови ДПС від 30.07.2021 № 20-д щодо направлення 13.08.2021 на розгляд до Мінфіну проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо вирішення податкового спору шляхом застосування податкової медіації»» опрацьовано пропозиції/зауваження від структурних підрозділів ДПС та надано Юридичному департаменту для проведення юридичної експертизи (лист від 02.08.2021 № 1220/99-00-06-02-02-08) | Виконується |
| 3.6.3. | Розроблення заявки на створення підсистеми «Скарга» ІТС «Адміністративне та судове оскарження»  | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | І квартал 2021 року | Департамент адміністративного оскарження,Департамент електронних сервісів | Узгоджено Заявку щодо створення підсистеми «Скарга» ІТС «Адміністративне та судове оскарження» (лист від 30.04.2021 №59/ІТС/99-00-06-02-02-08). Проєкт запроваджується за підтримкою EU4PFM (Програма підтримки управління державними фінансами в Україні) | Виконано |
| 3.6.4. | Розроблення заявки на створення системи моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | 31 травня 2021 року | Департамент супроводження судових справ,Департамент адміністративного оскарження,Департамент електронних сервісів | Підготовлено та надано на погодження заінтересованим структурним підрозділам ДПС проєкт Заявки на створення системи моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження (лист від 25.06.2021 № 5785/99-00-20-03-01-08). Враховано зауваження та пропозиції Департаменту електронних сервісів, проєкт Заявки надіслано на погодження до Департаменту адміністративного оскарження, Департаменту електронних сервісів, Управління з питань запобігання та виявлення корупції, Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації. (службова записка від 16.07.2021 № 6425/99-00-20-03-01-08). Проєкт запроваджується за підтримкою EU4PFM (Програма підтримки управління державними фінансами в Україні) | Виконується |
| 3.6.5. | Забезпечення ІТ-підтримки моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження, на підставі функціональних вимог | Підготовлено технічне завдання; впроваджено програмне забезпечення  | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів,Департамент адміністративного оскарження, Департамент супроводження судових справ | Виконання відбудеться після реалізації заходу 3.6.4 | Виконується |
| 3.6.6. | Оприлюднення результатів роботи із забезпечення прав платників податків у частині якісного, всебічного, об’єктивного розгляду скарг, зокрема частки справ, розглянутих у судовому порядку після проходження процедури адміністративного оскарження, рішення за якими прийнято на користь ДПС, у загальній кількості справ, розглянутих у судовому порядку після проходження процедури адміністративного оскарження (рівень підтвердження судом рішень процедури адміністративного оскарження) | Публікація на офіційному вебпорталі ДПС | ІV квартал 2021 року | Департамент адміністративного оскарження,Департамент супроводження судових справ,Організаційно-розпорядчий департамент | Здійснюється підготовка інформації для формування звіту за вказаними напрямами роботи.Інформація щодо узагальнюючої статистики за підсумками розгляду скарг розміщується на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС (www.tax.gov.ua) у розділі «Діяльність» → «Показник роботи» → «Врегулювання податкових спорів» → «Апеляційна практика» → «Інформація про надходження та розгляд скарг (заяв) платників податків на податкові повідомлення-рішення». Крім того, Департаментом супроводження судових справ щомісячно надаються інформаційні матеріали за напрямком роботи для публікації на офіційному вебпорталі ДПС (листи від 08.02.2021 № 635/99-00-20-03-01-08, від 09.03.2021 № 2049/99-00-20-03-01-08, від 07.04.2021 №2906/99-00-20-03-01-08); від 06.05.2021№ 3967/99-00-20-03-01-08, від 08.06.2021 № 4854/99-00-20-03-01-08, від 09.07.2021 № 6242/99-00-20-03-01-08) | Виконується |
| 3.6.7. | Узагальнення практики розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядках | Підготовлено звіт про результати розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядках | ІV квартал 2021 року | Департамент адміністративного оскарження,Департамент супроводження судових справ | Здійснюється підготовка інформації для формування звіту за вказаним напрямом роботи.ДПС на постійній основі для врахування в роботі надсилає територіальним органам огляд результатів розгляду скарг платників податків (єдиного внеску) в адміністративному порядку (листи ДПС від 01.03.2021 № 5252/7/99-00-06-02-07, від 07.06.2021 № 12964/7/99-00-06-02-02-07, від 02.07.2021 № 6059/99-00-20-03-01-08) | Виконується |
| 3.6.8. | Оприлюднення звіту про результати розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядках, який міститиме огляд найбільш поширених спірних питань, що стають предметом оскарження, та належного шляху вирішення таких питань (який враховуватиме висновки, викладені у постановах Верховного Суду) з метою підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи | Публікація на офіційному вебпорталі ДПС | ІV квартал 2021 року | Департамент адміністративного оскарження,Департамент супроводження судових справ,Організаційно-розпорядчий департамент | Здійснюється підготовка інформації для формування звіту за вказаним напрямом роботи та розроблено етапи його підготовки:- визначення концептуальних завдань та структури звіту;- розподілення ролей учасників (виконавців);- підготовка календарного плану робіт над звітом та узагальнення інформації;- підготовка звіту;- публікація звіту. Крім того, Департаментом супроводження судових справ щотижнево надаються інформаційні матеріали за напрямком роботи для публікації на офіційному вебпорталі ДПС (листи від 14.01.2021 № 138/99-00-20-03-01-08; від 21.01.2021 № 282/99-00-20-03-01-08; від 28.01.2021 № 403/99-00-20-03-01-08; від 04.02.2021 № 598/99-00-20-03-01-08; від 10.02.2021 № 698/99-00-20-03-01-08; від 18.02.2021 № 988/99-00-20-03-01-08; від 25.02.2021 № 1266/99-00-20-03-01-08; від 04.03.2021 № 1872/99-00-20-03-01-08; від 12.03.2021 № 2219/99-00-20-03-01-08; від 18.03.2021 № 2358/99-00-20-03-01-08; від 25.03.2021 № 2534/99-00-20-03-01-08; від 01.04.2021 № 2713/99-00-20-03-01-08, від 08.04.2021 №2938/99-00-20-03-01-08, від 15.04.2021 № 3206/99-00-20-03-01-08); від 23.04.2021 № 3517/99-00-20-03-01-0/; від 30.04.2021 №3872/99-00-20-03-01-08; від 13.05.2021 № 4067/99-00-20-03-01-08; від 20.05.2021 № 4251/99-00-20-03-01-08; від 27.05.2021 № 4412/99-00-20-03-01-08, від 09.06.2021 № 4957/99-00-20-0301-08, від 17.06.2021 № 5509/99-00-20-03-01-08, від 24.06.2021 № 5751/99-00-20-03-01-08, від 09.07.2021 № 6249/99-00-20-03-01-08, від 14.07.2021 № 6381/99-00-20-03-01-08, від 21.07.2021 № 6530/99-00-20-03-01-08, від 28.07.2021 № 673/99-00-20-03-01-08) | Виконується |
| **Стратегічна ціль 4. ПРОТИДІЯ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ШЛЯХОМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ** |
| 4.1. Ефективне управління ризиками та підвищення аналітичної спроможності | 4.1.1. | Забезпечення перегляду критеріїв ризиковості | Підготовлено протокол засідання робочої групи ДПС | 2021 рік | Департамент податкового аудиту,Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент електронних сервісів | Засідання робочої групи з удосконалення системи ризикоорієнтованого податкового контролю проведено 22 березня 2021 року (листи від 17.03.2021 № 1443/99-00-07-04-02-08 та № 22/99-00-07-04-02-08, Протокол від 22.03.2021 № 1531/99-00-07-04-02-08).Підготовлено проєкт змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, який погоджено зі структурним підрозділам ДПС (лист від 26.03.2021 № 1648/99-00-07-04-02-08).Проєкт наказу «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» направлено до Міністерства фінансів України на розгляд та затвердження (листи від 17.05.2021 №1176/4/99-00-07-04-02-04 та від 15.07.2021 №1710/4/99-00-07-04-02-04)  | Виконується |
| 4.1.2. | Введення в промислову експлуатацію системи «Електронний доперевірочний аналіз» | Прийнято відповідний розпорядчий документ ДПС | I квартал 2021 р*Термін виконання подовжено* ***на ІІ квартал 2021 року****доповідна записка в.о. Голови ДПС Євгену Олейнікову від 31.03.2021 № 2833/99-00-12-04-01-08**Термін виконання подовжено* ***на ІV квартал 2021 року****доповідна записка в.о. Голови ДПС Євгену Олейнікову від 29.06.2021 № 5987/99-00-12-04-01-08* | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового аудиту | Компоненти системи «Електронний доперевірочний аналіз» перенесено у внутрішню мережу ДПС.Отримано у розробника документацію, щодо зміни параметрів мережевої адресації серверів застосувань та бази даних Системи та додаткових налаштувань іншого обладнання.Змінено параметри мережевої адресації серверів застосувань та бази даних Системи та додаткові налаштування іншого обладнання. | Виконується |
| 4.1.3. | Виконання заходів технічного характеру, необхідних для створення на базі АІС «Податковий блок» програмного модуля «Підозрілі фінансові операції» | Підготовлено технічне завдання; впроваджено програмне забезпечення  | IV квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів | Узгоджену заявку на модернізацію ІТС «Податковий блок» в частині Аналітичної підсистеми створення режиму «Підозрілі фінансові операції» щодо інформаційної взаємодії ДПС, її територіальних органів, у процесі виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (лист від 24.12.2020 № 42/ІТС/99-00-08-02-08) включено до договору щодо надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок» від 30.04.2021 № 22 | Виконується |
| 4.1.4. | Опрацювання методики щодо виявлення та аналізу здійснення фізичними та юридичними особами підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму | Сформовано та направлено до Державної служби фінансового моніторингу України повідомлення про підозрілі фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснені фізичними та юридичними особами | IV квартал 2021 року | Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом | Забезпечено виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму в органах ДПС та передано до Державної служби фінансового моніторингу України:листом від 27.01.2021 № 3/5/99-00-08-02-11 ДСК направлено 120 підозрілих фінансових операцій на загальну суму 500 877,7 тис. грн.; листами від 09.02.2021 № 5/5/99-00-08-02-11 ДСК та від 24.02.2021 № 13/5/99-00-08-02-11 ДСК направлено 179 підозрілих фінансових операцій на загальну суму 1 029 424,1 тис. грн.;листами від 10.03.2021 № 16/5/99-00-08-02-11 ДСК та від 26.03.2021 № 22/5/99-00-08-02-11 ДСК направлено 237 підозрілих фінансових операцій на загальну суму 467 003,6 тис. грн.;листом від 15.04.2021 № 23/5/99-00-08-02-11 ДСК направлено 77 підозрілих фінансових операцій на загальну суму 494 776,8 тис. грн.;у травні 2021 року направлено листи: щодо 123 підозрілих фінансових операцій (за ознаками 1-4) на загальну суму 250574,88 тис.грн. (лист від 13.05.2021 № 26/5/99-00-08-02-11 ДСК); щодо 44 підозрілих фінансових операцій (за ознаками 1-4) на загальну суму 2145366,8 тис.грн. та щодо 729 підозрілих фінансових операцій (за ознаками 5-17) на загальну суму 5430490,6 тис.грн. (лист від 27.05.2021 №28/5-99-00-08-02-11 ДСК);у червні 2021 року направлено інформацію щодо 259 підозрілих фінансових операцій (за ознаками 1-4) на загальну суму 3 088 285,2 тис грн та 949 підозрілих фінансових операцій (за ознаками 5-17) на загальну суму 5 975 302,4 тис грн (лист ДПС від 11.06.2021 № 39/5/99-00-08-02-11 ДСК);у липні 2021 року направлено інформацію щодо 185 підозрілих фінансових операцій (за ознаками 1-4) на загальну суму 728 691,1 тис грн та 1038 підозрілих фінансових операцій (за ознаками 5-17) на загальну суму 4 206 831,6 тис грн (лист ДПС від 13.07.2021 № 41/5/99-00-08-02-11 ДСК) | Виконується |
| 4.1.5. | Вдосконалення системи контролю за організацією та виконанням територіальними органами ДПС функції щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом | Запроваджено рейтингову систему оцінювання ефективності роботи та виконання основних завдань територіальними підрозділами боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом з урахуванням пріоритетних напрямів діяльності | І квартал 2021 року | Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом  | Запроваджено рейтингову систему оцінювання ефективності роботи та виконання основних завдань територіальними підрозділами боротьби з відмиванням доходів шляхом урахування результатів відпрацювання доручень за пріоритетними напрямами діяльності (доручення від 21.01.2021 №1938/7/99-00-08-02-07, 03.02.2021 №3102/7/99-00-08-03-07, 04.02.2021 №3219/7/99-00-08-02, 03.03.2021 №5573/7/99-00-08-02) у рейтинговій системі оцінювання (протокол селекторної наради № 4 від 27.08.2020 року, спрямовано на адресу територіальних органів 31.08.2020 за №15330/7/99-00-08-01-07). Результати відпрацювання зазначених завдань враховані в рейтингових оцінках, які доведені територіальним органам листами від 22.02.2021 за № 4772/7/99-00-08-02-07 та 19.03.2021 №6875/7/99-00-08-02-07 | Виконано |
| 4.2. Запровадження методики оцінки податкових розривів (“tax gaps”) | 4.2.1. | Актуалізація розробленого проєкту методичних рекомендацій щодо оцінки податкового розриву та надання його на розгляд структурним підрозділам ДПС | Надіслано на розгляд структурним підрозділам проєкт методичних рекомендацій щодо оцінки податкового розриву | І квартал2021 року | Департамент координації та моніторингу доходів бюджету | Структурним підрозділам службовою запискою від 19.01.2021 № 47/99-00-19-04-08 направлено на розгляд доопрацьований проєкт методики з метою визначення розміру та характеру ухилення від оподаткування для розроблення заходів щодо скорочення обсягу такого розриву. З метою напрацювання методів оцінки податкового розриву ДПС до Мінекономіки направлено лист (запит) від 02.03.2021 № 2367/5/99-00-19-04-05 щодо надання інформації про рівень тіньової економіки у 2020 році та за видами економічної діяльності за 2018 – 2020 роки. Листом від 16.03.2021 № 3032-05/16317-03 Мінекономіки надано інформацію щодо інтегрального рівня тіньової економіки та рівня тіньової економіки за видами економічної діяльності, розрахованого з використанням методу збитковості підприємств за 2018-2019 роки та 9 місяців 2020 року. З урахуванням наданої інформації проводяться тестові розрахунки | Виконано |
| 4.2.2. | Опрацювання пропозицій структурних підрозділів до проєкту методичних рекомендацій щодо оцінки податкового розриву за результатами розрахунків, здійснених структурними підрозділами (за наявності) | Доопрацьовано проєкт методичних рекомендацій щодо оцінки податкового розриву з урахуванням результатів розрахунків структурних підрозділів | ІІ квартал2021 року | Департамент координації та моніторингу доходів бюджету | Підготовлено доповідну записку Голові ДПС від 28.04.2021 № 388/99-00-19-04-08 та доручення до доповідної записки від 29.04.2021 № 65-д(19) щодо: підготовки пропозицій стосовно здійснення оцінки податкового розриву з податку на доходи фізичних осіб;проведення розрахунків ймовірних втрат доходів бюджету з ПДВ, з податку на прибуток, з податку на доходи фізичних осіб та з акцизного податку за 2014 – 2019 роки відповідно до проєкту Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки податкового розриву (далі - проєкт Методичних рекомендацій);підготовки пропозицій щодо внесення змін до проєкту Методичних рекомендацій, у тому числі із зазначенням термінів здійснення розрахунків ймовірних втрат доходів бюджету за закріпленими платежами.На виконання вказаного доручення розглянуто та опрацьовано пропозиції і розрахунки ймовірних втрат доходів бюджету, надані структурними підрозділами ДПС.За результатами розгляду підготовлено доповідну записку в.о. Голови ДПС від 30.06.2021 № 550/99-00-19-04-08 та внесені зміни до проєкту Методичних рекомендацій | Виконано |
| 4.2.3. | Проведення розрахунків податкового розриву за 2020 рік згідно з уточненим проєктом методичних рекомендацій щодо оцінки податкового розриву та з урахуванням даних макроекономічної та податкової статистики  | Здійснено розрахунки податкового розриву | ІІІ квартал2021 року | Департамент координації та моніторингу доходів бюджету, структурні підрозділи ДПС | З метою проведення розрахунків податкового розриву за 2020 рік згідно з уточненим проєктом Методичних рекомендацій та з урахуванням даних макроекономічної та податкової статистики ДПС до Державної митної служби України направлено лист від 14.07.2021 № 8811/5/99-00-19-04-05 стосовно надання інформації щодо сум ПДВ із ввезених на митну територію України товарів, сплачених у 2014 – 2020 роках (поквартально та в цілому за рік) суб’єктами господарювання, які здійснювали діяльність за кодами згідно з КВЕД ДК 009:2010 | Виконується |
| 4.2.4 | Подання проєкту методичних рекомендацій щодо оцінки податкового розриву керівництву ДПС | Затверджено методичні рекомендації щодо оцінки податкового розриву керівництвом ДПС | IV квартал2021 року | Департамент координації та моніторингу доходів бюджету | Виконання відбудеться після реалізації заходу 4.2.3 | Виконується |
| 4.2.5. | Надання методичних рекомендацій щодо оцінки податкового розриву структурним підрозділам ДПС для використання у роботі | Надіслано лист структурним підрозділам ДПС | IV квартал2021 року | Департамент координації та моніторингу доходів бюджету | Виконання відбудеться після реалізації заходів 4.2.3 та 4.2.4 | Виконується |
| 4.3. Удосконалення системи здійснення контролю за обігом підакцизних товарів | 4.3.1. Електронне ліцензування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального |
| 4.3.1.1. | Підготовка та супроводження законопроєкту щодо запровадження електронного ліцензування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального | Надано законопроєкт Міністерству фінансів України та забезпечено супроводження (за необхідності) під час погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Урядовими комітетами та Комітетами Верховної Ради України | Перше півріччя 2021 року*Термін виконання подовжено до* ***31.12.2021*** *року (доповідна записка* *в.о. Голови ДПС Євгену Олейнікову від 29.06.2021 № 1434/99-00-09-03-02-13)* | Департамент контролю за підакцизними товарами | ДПС розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо запровадження електронного ліцензування у сфері виробництва та обігу спирту, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального, який в установленому порядку узгоджено із структурними підрозділами ДПС та направлено до Мінфіну (лист ДПС від 09.12.2019 № 855/4/99-00-04-01-01-13), яким передбачено спрощення процедури видачі ліцензій, а також запровадження можливості отримати ліцензію в електронному вигляді. Зазначений законопроєкт доопрацьовано з урахуванням змін, внесених до Закону України від **1**9 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» законами України від 18 грудня 2019 року № 391-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку», від 14 січня 2020 року № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», від 16 січня 2020 року № 465-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», а також отриманих Мінфіном пропозицій від бізнес асоціацій та надіслано Мінфіну (лист ДПС від 01.09.2020 № 2324/4/99-00-09-02-02-04). Позицію щодо зазначених пропозицій Мінфіном до ДПС не надано.Разом з цим, при опрацюванні проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2022 році» підготовлено відповідні пропозиції в частині електронного ліцензування, зокрема щодо:видачі ліцензій на право виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, оптової та роздрібної торгівлі підакцизними товарами, зберігання пального (крім ліцензії на оптову торгівлю пальним за наявності місць оптової торгівлі пальним, роздрібну торгівлю пальним, зберігання пального з метою подальшої його реалізації іншим споживачам) за поданою нарочно, поштою або в електронному вигляді заявою суб'єкта господарювання; повідомлення в електронній формі засобами електронного зв’язку про необхідність внесення чергового платежу за ліцензію;розпорядження про анулювання ліцензії в електронній формі засобами електронного зв’язку.Верховною Радою України зареєстровано Урядовий проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстраційний № 5600 від 02.06.2021), у якому враховано всі пропозиції ДПС щодо запровадження електронного ліцензування.Крім цього, ДПС опрацьовано альтернативні законопроєкти «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № 5600-3 від 17.06.2021 та № 5600-7 від 11.06.2021).Крім цього, з метою запровадження електронного ліцензування ДПС розглянуто доопрацьований проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів», Зазначеним проєктом постанови передбачена можливість подання та отримання через Електронний кабінет суб’єктами господарювання документів в електронній формі, вчинення дій, пов’язаних з видачею, переоформленням, призупиненням, поновленням, анулюванням ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним та на зберігання пального.За результатами розгляду підготовлено пропозиції щодо розповсюдження дії проєкту постанови на отримання ліцензій в електронному вигляді на такі види діяльності:роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;оптова торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним (за відсутності місць оптової торгівлі пальним);зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), які погоджено в установленому порядку з Мінфіном (лист Мінфіну від 22.04.2021 № 26220-06-62/13119) та направлено Мінекономіки (лист ДПС від 26.04.2021 № 4766/5/99-00-09-03-02-05) | Виконується |
| 4.3.1.2. | Приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до положень прийнятого закону щодо запровадження електронного ліцензування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального | Прийнято відповідні нормативно-правові акти | У строки, визначені законодавчими актами | Департамент контролю за підакцизними товарами | Виконання відбудеться після реалізації заходу 4.3.1.1 | Виконується |
| 4.3.2. Удосконалення роботи Системи автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового |
| 4.3.2.1 | Розроблення проєкту наказу щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 944 «Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі» | Направлено до Міністерства фінансів України проєкт наказу | І квартал 2021 року | Департамент контролю за підакцизними товарами | Здійснено аналіз системи зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, розробку форм довідок, розробку удосконалення формату та структури Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників.Розроблено проєкт наказу Мінфіну щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 944 «Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі» (далі – проект наказу), який в установленому порядку направлено до Мінфіну (лист ДПС від 16.03.2021 № 624/4/99-00-09-03-02-04).Проєктом наказу передбачено затвердження: формату даних та структури Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі;форми довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри; форми довідки про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного періоду та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний період; форми довідки виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального; форми довідки виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного місяця та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний місяць; форми довідки про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного періоду на акцизному складі, яке є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний період; Порядку заповнення електронних документів, якими з витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі електронними засобами зв’язку до контролюючих органів передаються облікові дані щодо обсягу обігу та залишку пального. Також передбачено визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінфіну від 27.11.2018 № 944 (зі змінами).На виконання доручення Мінфіну від 15.06.2021 № 11320-10-62/18854 та листа Мінфіну від 17.06.2021 № 11320-10-62/19153 проєкт наказу погоджено зі структурними підрозділами ДПС (лист від 03.07.2021 № 1470/99-00-09-03-02-08) та направлено на погодження Міністерству економіки України та Міністерству цифрової трансформації України (лист від 26.07.2021 № 9672/5/99-00-09-03-02-05).Крім того, ДПС доопрацьовано проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку та ведення Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий та внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 травня 2019 року № 188», який погоджено із заінтересованими структурними підрозділами ДПС (листи від 22.04.2021 № 868/99-00-09-03-02-08 та від 27.05.2021 № 1151/99-00-09-03-02-08) та 29.06.2021 оприлюднено на офіційному вебпорталі ДПС з метою забезпечення його громадського обговорення (лист від 25.06.2021 № 1409/99-00-09-03-02-08) | Виконано |
| 4.3.2.2 | Доопрацювання Системи автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового з урахуванням внесених змін до наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 944  | Надано зміни до заявки на створення програмного забезпечення Системи автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового | Після набуття чинності змін до наказу Мінфіну | Департамент контролю за підакцизними товарами | Виконання заходу можливе після набуття чинності змін до наказу Мінфіну від 27.11.2018 № 944 | Виконується |
| 4.3.3 Удосконалення системи здійснення контролю за обігом алкогольних напоїв через автоматизацію процесів руху електронної марки акцизного податку |
| 4.3.3.1. | Доопрацювання заявки на створення програмного забезпечення автоматизованої системи адміністрування у сфері контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів (Е-акциз) у частині контролю алкогольних напоїв | Підготовлено узгоджені зміни до заявки | ІІ квартал 2021 року | Департамент контролю за підакцизними товарами,Департамент електронних сервісів | Видано наказ Мінфіну від 15.02.2021 № 102 «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку», який зареєстровано в Мінюсті 19.05.2021 року за №666/36288. З метою забезпечення своєчасної реалізації вимог вказаного наказу підготовлено узгоджену Заявку на створення (модернізацію) ІТС ДПС для автоматизації процесів щодо руху марки акцизного податку та відправки зведених замовлень для ДП «Поліграфкомбінат «Україна» (лист від 13.11.2020 №1840/99-00-09-01-04-08). З метою реалізації наказу Мінфіну № 102 у доповнення до раніше підготовленої Узгодженої заявки, розроблено відповідні форми та вимоги щодо їх заповнення (листи від 18.06.2021 № 1352/ 99-00-09-01-03-08 та № 1359/99-00-09-01-03-08, від 25.06.2021 № 1414/99-00-09-01-03-08).Готується доопрацьована заявки на створення програмного забезпечення автоматизованої системи адміністрування у сфері контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів (Е-акциз) у частині контролю алкогольних напоїв | Виконується |
| 4.3.3.2. | Розроблення на підставі узгодженої заявки програмного забезпечення автоматизованої системи адміністрування у сфері контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів (Е-акциз) у частині контролю алкогольних напоїв | Впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів,Департамент контролю за підакцизними товарами | Виконання відбудеться після реалізації заходу 4.3.3.1 Крім того, погоджено Технічні вимоги на створення інформаційної підсистеми «Електронна акцизна марка» ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», про що листом від 14.07.2021 № 16145/6/99-00-12-08-01-06 повідомлено керівництво проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)», та висловлено прохання оголосити конкурс на виявлення потенційного виконавця послуг з розробки зазначеної підсистеми.Реалізація Технічних вимог здійснюватиметься у рамках міжнародного проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» у 2021 – 2022 роках згідно з п. 4 напрямку 5 Пріоритетних напрямів та завдань (проектів) цифрової трансформації на період до 2023 року, затверджених розпорядженням КМУ від 17 лютого 2021 року № 365-р (створення інформаційної системи електронного адміністрування акцизного податку з алкогольних напоїв за допомогою марки акцизного податку та запровадження електронної системи відстеження руху тютюнових виробів з нанесенням на кожну пачку сигарет унікального ідентифікатора відповідно до Директиви 2014/40 ЄС) | Виконується  |
| 4.4. Імплементація плану дій з протидії стратегіям та практикам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування (ВЕРS): |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 Розроблення механізму для реалізації порядку оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії | 4.4.1.1. | Вивчення міжнародного досвіду з метою реалізації порядку оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали | 2021 рік | Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування,Департамент міжнародного співробітництва | Протягом звітного періоду представниками ДПС взято участь :09.03.2021 – 11.03.2021 у практичному семінарі в онлайн-форматі «Вирішення практичних випадків в сфері трансфертного ціноутворення. Податковий контроль за Контрольованими Іноземними Компаніями. Досвід Німеччини»;12.02.2021, 01.04.2021, 05.04.2021, 18.05.2021 у зустрічі з представниками офісу технічної допомоги Департаменту казначейства США. 12.03.2021 отримано та передано зацікавленим структурним підрозділам ДПС інформаційно-аналітичні матеріали від офісу технічної допомоги Департаменту казначейства США щодо ризикоорієнтованого підходу до контрольованих операцій та КІК;02.04.2021 у зустрічі з міжнародними експертами Латвії;26-27.05.2021 участь в онлайн-семінарі під патронатом GIZ (Німеччина) на тему: «Процедура попереднього узгодження цін (АРА). Конструктивні дивіденди. Особливості оподаткування німецьких партнерств. Застосування положення Угоди між Україною і Федеративною Республікою Німеччини про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно» | Виконується |
| 4.4.1.2. | Визначення уніфікованої інформації, яка буде надаватись відповідно до вимог п.п. 392.6.3 п. 392.6 ст. 392 Податкового кодексу України контролюючими органами, іншими органами державної влади, банками або фінансовими установами про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі | Направлено до Міністерства фінансів України для погодженнярекомендовану форму Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі | 2021 рік | Департамент управління ризиками,Департамент податкового адміністрування | З метою забезпечення єдиного формату надання даних та реалізації положень підпункту 392.6.3. пункту 392.6 статті 392 Податкового кодексу України, ДПС розроблено рекомендовану форму Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі проведено її обговорення і опрацювання з Незалежною асоціацією банків України. Погоджена із заінтересованими структурними підрозділами ДПС рекомендована форма Повідомлення направлена до Міністерства фінансів України листом від 10.02.2021 №319/4/99-00-18-04-04-04 разом із пропозиціями внесення змін до ПКУ щодо затвердження форми Повідомлення та порядку її подання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику | Виконується |
| 4.4.2 Контроль за трансфертним ціноутворенням | 4.4.2.1. | Вжиття заходів для здійснення обміну податковими роз’ясненнями із компетентними органами інших країн відповідно до вимог дії 5 BEPS (у разі укладення міжнародних односторонніх угод про ціноутворення в цілях оподаткування (АРА) | Забезпечено здійснення обміну інформацією | 2021 рік | Департамент управління ризиками,Департамент міжнародного співробітництва | На даний час ДПС не укладено договори щодо попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях (АРА), інформація для обміну із компетентними органами інших країн не надавалася.Разом з тим, опрацьовано 6 листів від компетентних органів інших країн щодо обміну податковими роз’ясненнями відповідно до вимог дії 5 BEPS та направлено 6 листів до територіальних підрозділів ДПС для подальшого використання при здійсненні контролю за трансфертним ціноутворенням (від 28.04.2021 № 10060/7/99-00-18-04-04-07, від 28.04.2021 № 0058/7/99-00-18-04-04-07, від 28.04.2021 № 10058/7/99-00-18-04-04-07, від 05.05.2021 № 10432/7/99-00-18-04-04-07, від 06.05.2021 №10459/7/99-00-18-04-04-07 та від 08.06.2021 №13121/7/99-00-18-04-03-07) | Виконується |
| 4.4.2.2. | Розроблення заявки щодо автоматизованої системи роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансфертним ціноутворенням | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | ІІ квартал 2021 року | Департамент податкового аудиту,Департамент управління ризиками,Департамент електронних сервісів | У зв'язку з вимогами EU4PFM та процедурою міжнародної закупівлі на основі розробленої заявки (лист від 18.06.2020 № 1816/99-00-07-06-02-08) розроблено проєкт Концептуальної записки, який узгоджено з експертами проєкту EU4PFM та зацікавленими структурними підрозділами ДПС і листами від 10.06.2021 № 3085/99-00-07-06-02-07 та від 22.06.2021 № 3288/99-00-07-06-02-08 направлено до Департаменту міжнародного співробітництва | Виконано |
| 4.4.2.3. | Придбання (розроблення) автоматизованої системи роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансфертним ціноутворенням | Підготовлено технічне завдання; придбано (розроблено) програмне забезпечення | ІV квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів,Департамент податкового аудиту,Департамент управління ризиками | Розроблено проєкт Технічних вимог, який 11.06.2021 направлено менеджеру EU4PFM для перекладу та подальшого погодження з міжнародними експертами та заінтересованими структурними підрозділами ДПС (лист від 16.06.2021 № 3197/99-00-07-06-02-08).Проєкт технічних вимог 27.07.2021 погоджений міжнародними експертами направлено листом від 28.07.2021 № 3989/99-00-07-06-02-08 до Департаменту електронних сервісів та Управлінню охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту для погодження | Виконується |
| 4.4.2.4. | Оновлення Посібника аудитора з контролю за трансфертним ціноутворенням (у разі потреби) | Оновлено Посібник аудитора з контролю за трансфертним ціноутворенням | ІV квартал 2021 року | Департамент податкового аудиту | Оновлено «Посібник аудитора: Контроль за трансфертним ціноутворенням», про що повідомлено Департамент електронних сервісів для внесення змін у категорії «Посібник аудитора» (лист від 08.04.2020 № 1890/99-00-07-06-01-08) | Виконується |
| 4.4.2.5. | Формування Бібліотеки перекладів міжнародних документів з проблематики BEPS в частині трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування (документи прийняті OECD, UN, EU, JTPF) (Бібліотека BEPS-TP) | Направлено переклади для використання в роботі територіальним органам ДПС | ІV квартал 2021 року | Департамент податкового аудиту | З метою проведення процедури закупівлі, підготовлено технічні вимоги до предмету закупівлі послуг з перекладу та проєкт договору (лист від 25.02.2021 №1066/99-00-07-06-01-08).31.03.2021 оголошено про проведення відкритих торгів послуг з перекладу через офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України Prozorro.З переможцем торгів підписано Договір № 23 від 05.05.2021.24.05.2021 та 09.06.2021 передано частину документів на переклад.18.06.2021 та 29.06.2021 отримано перекладені документи. Здійснюється первинний аналіз якості перекладу | Виконується |
| 4.5. Ефективна та скоординована міжнародна співпраця та посилення міжнародного обміну інформацією | 4.5.1. | Здійснення першого обміну фінансовою інформацією з компетентним органом США відповідно до положень угоди FATCA | Передано звіти компетентному органу США  | ІІІ квартал 2021 року | Департамент електронних сервісів,Департамент міжнародного співробітництва,Департамент управління ризиками | ДПС 12.04.2021 направлено лист на Службу внутрішніх доходів США щодо погодження проблемних питань, які стосуються, у тому числі, підписання Домовленості компетентних органів між компетентними органами України та Сполучених Штатів Америки. ДПС розглянуто та листом на адресу Мінфіну від 28.04.2021 № 1027/4/99-00-16-01-01-04 погоджено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)». 03 червня 2021 року було організовано відеоконференцію з представниками Служби внутрішніх доходів США з метою узгодження питань, пов’язаних із запровадженням обміну фінансовою інформацією в межах угоди FATCA.Для проведення тестування здійснено підключення двох користувачів до IDES та ІТС «Міжнародний обмін інформацією».Проведено тестування щодо обміну фінансовою інформацією з компетентним органом США відповідно до положень угоди FATCA (протокол тестування від 28.07.2021 № 1.)У ході робочого листування 02 та 21 липня 2021 року отримано інформацію від Служби внутрішніх доходів США, що компетентний орган США не зможе відкрити для України додаткову тестову сесію після завершення загального тестового періоду до кінця 2021 року.Прийнято наказ ДПС від 30.07.2021 № 730 про введення у постійну експлуатацію ІТС «Міжнародний автоматичний обмін інформацією» | Виконується |
| 4.5.2. | Проходження оцінки Глобального форуму ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей щодо дотримання конфіденційностіта захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією та виконання рекомендацій за результатами оцінки | Отримано рекомендації Глобальногофоруму за результатами оцінки | ІІІ квартал 2021 року | Департамент міжнародного співробітництва,Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації,Департамент електронних сервісів,структурні підрозділи ДПС | 17 червня 2021 року відбулася відеоконференція за участю в. о. Голови ДПС Євгена Олейнікова та представників Секретаріату та експертів Глобального форуму ОЕСР. В ході обговорення було порушено питання підготовки звіту за наслідками проведення оцінки стану інформаційної безпеки, а також надання Україні відповідних рекомендацій. Інформація, отримана від структурних підрозділів ДПС щодо системи інформаційної безпеки в ДПС, направлена експертній групі Глобального форуму електронним листом 25.06.2021. Фінальний звіт Глобального форуму на опрацювання не надходив | Виконується |
| 4.5.3. | Здійснення заходів для приєднання до угоди MCAA CRS | Підписано зазначену угоду | IV квартал 2021 року | Департамент міжнародного співробітництва,структурні підрозділи ДПС | Листом від 29.04.2021 № 156/3/99-00-16-01-01-03 на адресу Кабміну ДПС повідомила про підтримку пропозиції Міністерства фінансів України щодо приєднання до Стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей.Також прийнято розпорядження ДПС від 28.05.2021 № 12-р «Про утворення робочої групи з питань розробки заходів для впровадження Єдиного Стандарту Звітності (CRS)».17 червня 2021 року відбулася відеоконференція за участю в. о. Голови ДПС Євгена Олейнікова та представників Секретаріату та експертів Глобального форуму ОЕСР. В ході обговорення було порушено питання підготовки звіту за наслідками проведення оцінки стану інформаційної безпеки, а також надання Україні відповідних рекомендацій | Виконується |
| 4.5.4. | Виконання заходів технічного характеру (на підставі функціональних вимог), необхідних для здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до вимог стандарту CRS | Впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів | Розроблено проєкт технічної специфікації програми обміну податковою інформацією CRS/СВС, який погоджено з заінтересованими структурними підрозділами ДПС (лист від 25.06.2021 № 682/99-00-08-05-08) та надіслано на погодження експертам проєкту EU4PFM | Виконується |
| 4.5.5. | Здійснення обміну фінансовою інформацією відповідно до вимог стандарту CRS | Передано звіти компетентним органам зарубіжних держав | Після виконання заходів технічного характеру, необхідних для здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до вимог стандарту CRS  | Департамент електронних сервісів,Департамент міжнародного співробітництва,Департамент управління ризиками | Виконання відбудеться після реалізації заходів 4.5.3 та 4.5.4 | Виконується |
| 4.5.6. | Здійснення заходів для приєднання до угоди MCAA CbC | Підписано зазначену угоду | IV квартал 2021 року | Департамент міжнародного співробітництва,Департамент управління ризиками,структурні підрозділи ДПС | 17 червня 2021 року відбулася відеоконференція за участю в. о. Голови ДПС Євгена Олейнікова та представників Секретаріату та експертів Глобального форуму ОЕСР. В ході обговорення було порушено питання підготовки звіту за наслідками проведення оцінки стану інформаційної безпеки, а також надання Україні відповідних рекомендацій | Виконується |
| 4.6. Відображення в «Електронному кабінеті» наявних ризиків несплати податків платників податків, які використовуються ДПС при формуванні плану-графіку проведення документальних перевірок | 4.6.1. | Розроблення та введення в експлуатацію програмного забезпечення щодо відображення ризиків несплати податків, які використовуються ДПС при формуванні плану-графіку проведення документальних перевірок | Підготовлено технічне завдання; впроваджено програмне забезпечення  | Перше півріччя 2021 року | Департамент електронних сервісівДепартамент податкового аудиту | Доопрацьовано програмне забезпечення ІТС «Електронний кабінет» щодо можливості відображення параметрів відбору платників податків, які мають ризики щодо несплати податків та зборів, що використовуються ДПС при формуванні плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на відповідний рік (Заявка від 09.12.2020 № 28/ІТС/99-00-07-04-02-08). Доопрацьовано ІТС «Податковий блок» для розрахунку ризиків щодо несплати податків та зборів платниками податків для їх відображення в Електронному кабінеті.Проведено випробування доопрацьованого програмного забезпечення ІТС ДПС, підписано протокол випробувань від 29.06.2021 № ID2671 та акт про завершення роботи від 29.06.2021 № ID2671 | Виконано |
| **Стратегічна ціль 5. ФОРМУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОЇ, ЕФЕКТИВНОЇ ТА МОТИВОВАНОЇ КОМАНДИ** |
| 5.1. Залучення та адаптація у ДПС кваліфікованих фахівців | 5.1.1. | Організація та проведення конкурсів (доборів) на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» | Прийнято відповідні накази ДПС | У строки, визначені наказами ДПС про оголошення конкурсів (доборів) | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Відповідно до пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», видано накази ДПС про необхідність призначення на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В»:від 06.01.2021 № 48-о (9 вакантних посад); від 14.01.2021 № 66-о (15 вакантних посад); від 21.01.2021 № 121-о (12 вакантних посад); від 29.01.2021 № 186-о (17 вакантних посад); від 04.02.2021 № 244-о (26 вакантних посад); від 11.02.2021 № 306-о (10 вакантних посад); від 23.02.2021 № 431-о (43 вакантних посад); від 26.02.2021 № 456-о (8 вакантних посад).Разом з тим, відповідно до Закону України від 23 лютого 2021 № 1285-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 видано накази ДПС про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби:наказ ДПС від 25.03.2021 № 618-о; наказ ДПС від 26.03.2021 № 627-о; наказ ДПС від 30.03.2021 № 656-о;наказ ДПС від 31.03.2021 № 670-о,наказ ДПС від 01.04.2021 № 678-о,наказ ДПС від 02.04.2021 № 682-о, наказ ДПС від 12.04.2021 № 732-о, наказ ДПС від 19.04.2021 № 780-о, наказ ДПС від 30.04.2021 № 835-о;наказ ДПС від 07.05.2021 № 862-о;наказ ДПС від 11.05.2021 № 869-о;наказ ДПС від 27.05.2021 № 1032-о;наказ ДПС від 27.05.2021 № 1033-онаказ ДПС від 01.06.2021 № 1068-о;наказ ДПС від 08.06.2021 № 1132-о;наказ ДПС від 14.06.2021 № 1191-о;наказ ДПС від 14.06.2021 № 1192-о;наказ ДПС від 24.06.2021 № 1298-о | Виконується |
| 5.1.2. | Розроблення програми адаптації осіб, вперше прийнятих на державну службу | Прийнято відповідні розпорядчі документи | I квартал 2021 року | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Наказом ДПС від 17.03.2021 № 306 "Про затвердження Програми адаптації новопризначених працівників Державної податкової служби України" затверджено Програму адаптації та кроки щодо її реалізації, яка визначає загальні процедури щодо організації, проходження та проведення адаптації новопризначених працівників, впроваджує систему наставництва в органах ДПС з метою забезпечення максимальної залученості та результативності новопризначених працівників ДПС | Виконано |
| 5.2. Організація підвищення рівня професійної компетентності працівників протягом проходження служби | 5.2.1. | Узагальнення потреби органів ДПС у підвищенні кваліфікації посадових осіб та формування Плану підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ДПС та її територіальних органів на відповідний рік, який задовольняє потреби державних службовців у підвищенні професійної компетентності | Затверджено План підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ДПС та її територіальних органів | І квартал 2021 року | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Листом ДПС від 14.01.2021 № 301/5/99-00-11-03-02-05 направлено до Національного агентства України з питань державної служби інформацію щодо потреб у професійному навчанні державних службовців апарату ДПС та її територіальних органів, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», за результатами узагальнення індивідуальних програм.Наказом ДПС від 23.02.2021 № 239 «Про організацію виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації посадових органів ДПС у 2021 році» затверджено План підвищення кваліфікації посадових осіб органів ДПС на 2021 рік (державне замовлення – Національне агентство України з питань державної служби), а також Графік проведення дистанційного навчання в Українській школі урядування на перше півріччя та друге півріччя 2021 року | Виконано |
| 5.2.2. | Підвищення професійного рівня працівників ДПС із питань BEPS (із питань трансфертного ціноутворення), у т. ч. шляхом залучення міжнародних експертів | Забезпечено участь у навчаннях, курсах, семінарах | 2021 рік | Департамент податкового аудиту,Департамент управління ризиками, Департамент міжнародного співробітництва | Протягом звітного періоду працівники ДПС приймали участь : - в онлайн-семінарах за участі експертів МВФ та представників Міністерства фінансів України з питань контролю трансфертного ціноутворення у фінансових операціях;-в онлайн-семінарах під патронатом GIZ (Німеччина):20 - 22.01.2021 на тему «Спільні перевірки. Вирішення практичних кейсів у сфері ТЦ (розгляд практичних кейсів та аналіз ризиків у сфері ТЦ, зокрема: фінансові операції; операції з нематеріальними активами; операції в сфері ІТ; операції постійних представництв; визнання економічної доцільності операцій (наявність ділової мети))»;09 - 11.03.2021 на тему «Вирішення практичних випадків в сфері ТЦ. «Податковий контроль за контрольованими іноземними компаніями. Досвід Німеччини»;26 - 27.05.2021 на тему: «Процедура попереднього узгодження цін (АРА). Конструктивні дивіденди. Особливості оподаткування німецьких партнерств. Застосування положення Угоди між Україною і Федеративною Республікою Німеччини про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно»;- 12.02.2021, 01.04.2021, 05.05.2021, 18.05.2021; 12.02.2021 у зустрічах з представниками офісу технічної допомоги Департаменту казначейства США;- в онлайн-нараді за участі експерта ОЕСР Томаса Балка щодо розгляду питань практичного застосування рекомендацій ОЕСР щодо аналізу ризиків ТЦ по операціях з сировинними товарами на практичному прикладі;- 02.04.2021 у зустрічі з міжнародними експертами Латвії на тему «Автоматичний обмін податковою інформацією»; .- 31.05.2021 у спільному навчальному заході ОECD та Всесвітньої митної організації (WCO) з питань митної вартості та трансфертного ціноутворення;- 31.05.2021-03.06.2021 в семінарі з представниками Організації економічного співробітництва та розвитку(ОЕСР) з питань митної вартості та трансфертного ціноутворення -;- 23.06.2021 у онлайн-нараді за участі експерта ОЕСР Томаса Балка щодо розгляду проєкту Порядку відповідності умов контрольованих операцій по сировинним товарам принципу «витягнутої руки»;- 30.06.2021 у онлайн - засіданні з представниками Офісу технічної допомоги Департаменту казначейства США з питань КІК- 30.06.2021 у вебінарі з представниками Міністерства Фінансів Нідерландів та Податкової та митної адміністрації Нідерландів з питань Country by Country reporting | Виконується |
| 5.3. Впровадження системи оцінювання ефективності та мотивації персоналу | 5.3.1. | Забезпечення організації та проведення щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців ДПС категорій «Б» та «В» на основі визначених показників | Прийнято відповідні розпорядчі документи ДПС | ІV квартал 2021 року | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Протягом звітного періоду визначено завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності 336 новопризначеним працівникам апарату ДПС.Заходи з проведення оцінювання службової діяльності державних службовців ДПС категорій «Б» та «В» на основі визначених показників будуть здійснюватися у IV кварталі 2021 року | Виконується |
| 5.3.2. | Проведення моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців ДПС категорій «Б» та «В» | Проведено моніторинг | І-ІІІ квартал2021 року | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу, структурні підрозділи ДПС | Наказом ДПС від 26.03.2021 № 385 "Про внесення змін до наказу ДПС від 21.05.2020 № 219" актуалізовано наказ ДПС від 21.05.2020 № 219 «Про впровадження системи моніторингу оцінювання результатів службової діяльності в органах Державної податкової служби».На виконання наказу ДПС від 21.05.2020 № 219 (зі змінами) забезпечено моніторинг виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців ДПС категорій «Б» та «В» за результатами І кварталу 2021 року.З метою забезпечення єдиних підходів проведення моніторингу направлені роз’яснення листами від 30.03.2021 № 7715/7/99-00-11-03-03-07,від 25.06.2021 № 14597/7/99-00-11-03-02-07 територіальним органам ДПС та службовою запискою від 31.03.2021 № 467/99-00-11-03-03-08 структурним підрозділам ДПС.17 червня 2021 року для державних службовців, які займають посади категорії «Б» і «В», проведено лекційне заняття на тему «Моніторинг оцінювання результатів службової діяльності в органах Державної податкової служби | Виконується |
| 5.3.3. | Розроблення та запровадження комплексної системи заходів мотивації та заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов’язків | Прийнято відповідні розпорядчі документи ДПС | ІІІ квартал 2021 року | Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Департаментом з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня здійснювались заходи щодо опрацювання Подань про заохочення державними нагородами (Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України) та відомчими відзнаками Міністерства фінансів України, та Державної податкової служби України (службова записка від 04.02.2021 №176/99-00-11-01-01-08, лист від 03.02.2021 №3146/7/99-00-11-02-01-07.Видано наказ ДПС від 02.03.2021 № 490-о «Про нагородження працівників», відповідно до якого з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня у Державній податковій службі України за сумлінну і ефективну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання професійних обов’язків, відповідальність та досягнуті позитивні результати роботи відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та відомчими заохочувальними відзнаками Державної податкової служби України нагороджено 311 державних службовців – жінок, а саме: 8 - Грамотами Верховної Ради України; 5 - Подяками Кабінету Міністрів України; 4 - Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України; 1 - Цінним подарунком Кабінету Міністрів України; 21 - Подяками Міністерства фінансів України; 3 - Знаком «Почесний працівник Державної податкової служби України»; 6 - Почесною грамотою Державної податкової служби України; 15 - Грамотами Державної податкової служби України; 248 - Подяками Державної податкової служби України.28.04.2021 проведено засідання робочої групи з координації та організації роботи з питань виконання Плану заходів щодо реалізації Програми управління людськими ресурсами Державної податкової служби України на 2020-2023 щодо розробки комплексної системи заходів мотивації та заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов’язків за участі національних експертів програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) за допомогою програмного ІТ – продукту «Zoom».З метою забезпечення єдиних підходів при підготовці матеріалів щодо заохочення працівників апарату та територіальних органів ДПС з нагоди святкування Дня державної служби, Дня Конституції України і Дня податківця України Департаментом кадрового забезпечення та розвитку персоналу листом від 30.04.2021 № 10328/7/99-00-11-02-01-07 на територіальні органи ДПС направлено роз’яснення щодо підготовки матеріалів для заохочення працівників Державної податкової служби України Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою Прем’єра-міністра України, Подякою Міністерства фінансів України, Почесною грамотою Міністерства фінансів України та відомчими відзнаками ДПС.За результатами засідання експертами програми EU4PFM були підготовлені опитувальник в Google Forms щодо розвитку системи нематеріальної мотивації в рамках проєкту розвитку корпоративної культури ДПС та форма для надання пропозицій до плану заходів щодо впровадження системи нематеріальної мотивації персоналу. Члени робочої підгрупи опрацювали надані форми та підготували пропозиції, які будуть враховані при розробці плану заходів щодо впровадження системи нематеріальної мотивації персоналу. За Дорученням Голови ДПС від 19.05.2021 № 7-д «Про надання інформації та пропозицій для розробки плану заходів щодо впровадження системи нематеріальної мотивації персоналу ДПС» територіальними органами ДПС проведено аналіз наявних систем нематеріальної мотивації персоналу та надано Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу інформацію щодо інструментів з нематеріальної мотивації, які використовуються для заохочення працівників на місцях, та пропозиції стосовно їх удосконалення для розробки плану заходів щодо впровадження системи нематеріальної мотивації персоналу ДПС.Забезпечено розробку:указу Президента України від 25 червня 2020 року № 252/2020 «Про День податківця України», яким 02 липня установлено в Україні професійне свято – День податківця України;наказу Міністерства фінансів України від 15.10.2020 № 613 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної податкової служби України», зареєстрованого в Мін’юсті 02.11.2020 за № 1073/35356;наказу ДПС від 08.12.2020 № 703 «Про затвердження висновків щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів Державної податкової служби України, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», у 2020 році». Згідно з затвердженим Висновком щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців визначення результатів виконання завдань у 2020 році проводилось стосовно 863 державних службовців апарату ДПС, 24 керівників територіальних органів ДПС та 52 заступників керівників територіальних органів ДПС, які займають посади державної служби категорії «Б» | Виконується |
| 5.4. Контроль за дотриманням Правил етичної поведінки | 5.4.1. | Оприлюднення інформації щодо Правил етичної поведінки на офіційному вебпорталі ДПС | Публікація на офіційному вебпорталі ДПС | 2021 рік | Управління з питань запобігання та виявлення корупції,Організаційно-розпорядчий департамент  | Інформація щодо Правил етичної поведінки розміщена та оновлюється на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Запобігання проявам корупції», зокрема розміщено актуалізований наказ ДПС від 02.09.2019 № 52 «Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби», до якого було внесено зміни наказами ДПС від 25.01.2021 № 132, від 09.02.2021 № 194, від 19.03.2021 № 333 та від 23.06.2021 № 635  | Виконується. |
| 5.4.2. | Інформування співробітників ДПС та громадськості щодо діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції | Публікація на офіційному вебпорталі ДПС | 2021 рік | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Забезпечено збір та узагальнення інформації щодо результатів роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПС, яку розміщено на офіційному вебпорталі ДПС (листи від 09.01.2021 № 32/99-00-14-03-08, від 09.02.2021 № 204/99-00-014-03-08, від 09.03.2021 № 356/99-00-14-03-08 та від 09.04.2021 № 486/99-00-14-03-08) та від 07.05.2021 № 705/99-00-14-03-08 , від 08.06.2021 № 725/99-00-14-03-08) 08 та від 09.07.2021 № 871/99-00-14-03-08 | Виконується  |
| 5.4.3. | Упередження фактів порушення співробітниками ДПС Правил етичної поведінки. Проведення занять (лекцій-семінарів) з дотримання Правил етичної поведінки | Проведено заняття зі співробітниками ДПС | 2021 рік | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Заняття з працівниками ДПС щодо вивчення та дотримання Правил етичної поведінки проводяться відповідно до Тематичного плану проведення внутрішніх навчань у системі професійного навчання без відриву від роботи державних службовців апарату ДПС, який складається Департаментом кадрового забезпечення та розвитку персоналу. Загалом протягом січня-липня 2021 року забезпечено проведення 15,0 тис. організаційно- роз’яснювальних заходів | Виконується |
| 5.4.4. | Проведення індивідуальних бесід зі співробітниками структурних підрозділів апарату ДПС з метою упередження фактів порушення співробітниками ДПС Правил етичної поведінки | Проведено бесіди зі співробітниками ДПС | 2021 рік | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Бесіди з працівниками структурних підрозділів апарату ДПС, метою яких є упередження фактів порушення Правил етичної поведінки, проводяться в індивідуальному порядку.Загалом протягом січня-липня 2021 року забезпечено здійснення 14,4 тис. заходів із надання методичної та консультаційної допомоги, як окремим працівникам так і структурним підрозділам загалом | Виконується |
| 5.4.5. | Проведення перевірок та притягнення винних працівників до дисциплінарної відповідальності за фактами порушення Правил етичної поведінки | Прийнято відповідні накази ДПС | 2021 рік | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом січня – липня 2021 року не проводились перевірки з питань додержання працівниками апарату ДПС вимог діючого законодавства та нормативних документів, які стосуються Правил етичної поведінки. Матеріали щодо винних осіб не передавалися на розгляд Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ДПС  | Виконується |
| 5.5. Проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків | 5.5.1. | Перегляд Комісією з оцінки корупційних ризиків корупційних ризиків, визначених у Таблиці оцінки корупційних ризиків у діяльності ДПС та заходів щодо їх усунення | Переглянуто корупційні ризики | Відповідно до Плану роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Забезпечено збір та узагальнення пропозицій структурних підрозділів ДПС щодо внесення змін до Таблиці оцінки корупційних ризиків у діяльності ДПС та заходів щодо їх усунення, наданих на лист від 26.01.2021 № 134/99-00-14-02-08. За результатами членам Комісії з оцінки корупційних ризиків надіслано узагальнені пропозиції листом від 05.03.2021 № 343/99-00-14-02-08.10.03.2021 проведено засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків, за результатами якого складено протокол від 10.03.2021 №1.За результатами проведеної роботи щодо усунення корупційних ризиків протягом першого півріччя 2021 року пропозиції щодо необхідності внесення змін до Таблиці оцінки корупційних ризиків у діяльності ДПС та заходів щодо їх усунення на розгляд членам Комісії з оцінки корупційних ризиків не надавалися | Виконується |
| 5.6. Створення автоматизованої інформаційної пошукової системи з питань запобігання та виявлення корупції в органах ДПС | 5.6.1. | Розроблення заявки для створення автоматизованої інформаційно-пошукової системи | Підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення | І квартал2021 року*Термін виконання перенесено на ІІІ квартал 2021 року відповідно до доповідної записки від 21.04.2021* *№ 532/99-00-14-03-13*  | Управління з питань запобігання та виявлення корупції,Департамент електронних сервісів | Підготовлено проєкт заявки для створення автоматизованої інформаційно-пошукової системи та направлено на погодження до Департаменту електронних сервісів листом від 30.03.2021 №436/99-00-14-03-08.Здійснено опис функцій та завдань інформаційно-пошукової системи у частині режимів «Заходи з врегулювання конфлікту інтересів», «Адміністративні правопорушення», «Кримінальні правопорушення» та «Перевірочні заходи та дисциплінарні провадження» для проєкту заявки щодо створення автоматизованої інформаційно-пошукової системи | Виконується |
| 5.6.2. | Розроблення програмного забезпечення, необхідного для автоматизації процесів узагальнення інформації в межах інформаційно-пошукової системи  | Підготовлено технічне завдання; впроваджено програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів | Виконання відбудеться після реалізації заходу 5.6.1 | Виконується |
| 5.6.3. | Запровадження тестового режиму роботи інформаційно-пошукової системи **з** питань запобігання та виявлення корупції в органах ДПС | Доопрацьовано програмне забезпечення | У строки, визначені в заявці | Департамент електронних сервісів,Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Виконання відбудеться після реалізації заходів 5.6.1 та 5.6.2 | Виконується  |
| 5.6.4. | Проведення навчання працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС щодо запровадження та використання інформаційно-пошукової системи | Забезпечено необхідний рівень знань працівників для користування інформаційно-пошуковою системою  | Після запровадження тестового режиму роботи  | Управління з питань запобігання та виявлення корупції,Департамент електронних сервісів | Виконання відбудеться після реалізації заходів 5.6.1, 5.6.2 та 5.6.3 | Виконується  |
| 5.7. Оцінювання рівня корупції в органах ДПС шляхом впровадження Антикорупційної програми ДПС | 5.7.1. | Підготовка анкети та проведення анонімного опитування платників податків щодо їхньої оцінки сприйняття рівня корупції в ДПС | Підготовлено опитувальник-анкету, проведено опитування  | ІІ квартал2021 року | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Підготовлено анкету для проведення анонімного опитування платників податків щодо їхньої оцінки сприйняття рівня корупції в органах ДПС та розміщено її за посиланням: http://tax.gov.ua/anketa/?3328193862, яке було активним з 30 квітня 2021 року по 10 червня 2021 року | Виконано |
| 5.7.2. | Розміщення на вебпорталі ДПС результатів проведеного опитування | Публікація на офіційному вебпорталі ДПС | ІІ квартал 2021 року | Управління з питань запобігання та виявлення корупції,Організаційно-розпорядчий департамент | Забезпечено узагальнення результатів проведеного опитування та їх оприлюднення на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС (www.tax.gov.ua) у розділі «Діяльність» → «Запобігання корупції» → «Повідомлення» (лист від 30.06.2021 № 814/99-00-14-02-08).Підготовлено доповідну записку в. о. Голови ДПС від 30.06.2021 № 813/99-00-14-02-13 | Виконано  |
| 5.7.3. | Узагальнення інформації, отриманої від структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів та підготовка Звіту про стан виконання Антикорупційної програми ДПС на 2020 – 2022 роки | Подано на розгляд Голові ДПС Звіт про стан виконання Антикорупційної програми ДПС на 2020 – 2022 роки  | Щокварталу | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Узагальнена інформація структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів щодо виконання Антикорупційної програми ДПС на 2020 – 2022 роки та за результатами підготовлено відповідні звіти, які подано Голові ДПС доповідними записками від 27.01.2021 №138/99-00-14-02-13, від 28.04.2021 №556/99-00-14-02-13 та від 29.07.2021 № 947/99-00-14-02-08 | Виконується |
| 5.7.4. | Періодичний перегляд Антикорупційної програми та моніторинг стану її виконання | Переглянуто Антикорупційну програму ДПС на 2020 – 2022 роки та підготовлено відповідні пропозиції Голові ДПС | 2021 рік | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом звітного періоду Голові ДПС надано пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми ДПС на 2020 – 2022 роки (доповідними записками від 27.01.2021 № 138/99-00-14-02-13 та від 31.05.2021 № 785/99-00-11-03-01-13).За результатами видано накази про внесення змін до Антикорупційної програми ДПС на 2020 – 2022 (накази ДПС від 31.03.2021 № 392 та від 20.07.2021 № 705) | Виконується |

Директор Організаційно-

розпорядчого департаменту Сергій ЗЛАКОМАН